## Accueil
FCG MOBILE
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
Date | Rédacteur | Version | Description
2014-03-25 | PY THOMAS | 0.1 | Création du fichier - Définition Exigence

## Synthèse
Synthèse des SPRINTS ( Charges RTU ) | [12 empty] | 7 | 20
Sprint N° |  | Début | Fin | Nb Semaines | Nb Jours Ouvrés | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | Total Charges RTU RAF (J.H) | Total Charge RTU Dispo ( J.H ) | % Avancement
1 | SPRINT N°1 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | 3 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0% | 'SPRINT N°1'! | TRUE | 110 | 124 | 'Charges Disponibles'!$DF$7:$DT$20
2 | SPRINT N°2 | 2014-05-19 | 2014-06-06 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 'SPRINT N°2'! | TRUE | 100 | 114 | 'Charges Disponibles'!$CV$7:$DJ$20
3 | SPRINT N°3 | 2014-06-10 | 2014-06-27 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 'SPRINT N°3'! | TRUE | 116 | 129 | 'Charges Disponibles'!$DL$7:$DY$20
4 | SPRINT N°4 | 2014-06-30 | 2014-07-18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 'SPRINT N°4'! | TRUE | 130 | 144 | 'Charges Disponibles'!$DZ$7:$EN$20
5 | SPRINT N°5 | 2014-07-21 | 2014-08-08 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 'SPRINT N°5'! | TRUE | 145 | 159 | 'Charges Disponibles'!$EO$7:$FC$20
Total Projet | [5 empty] | 16 | 16 | 0 | 0%
| Total Backlog |  |  |  |  | 16
La répartition par SPRINT est pour exemple , nous devons le mettre à jour ensemble.
Formulas:
Nb Semaines = IF(AD7,WEEKNUM([Fin],2) - WEEKNUM([Début],2)+1,"")
Nb Jours Ouvrés = IF(AD7,NETWORKDAYS([Début],[Fin],Jours_Fériés),"")

## Backlog
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
id SFD | index majeure | index ss fct | index Exigence | Identifiant | Sprint N° | Priorité | Charge J.H | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Commentaires | TRT ou IHM | SFD identifiée | Nom complet exigences
?? | 1 | 1 | 1 | 1.1.1 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation Article du fcgrugby.com |  |  |  | 1.1.1 : Editorial \ Contenu Dynamique \ Consultation Article du fcgrugby.com
?? | 1 | 1 | 2 | 1.1.2 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation des photos des rencontres et des entrainements |  |  |  | 1.1.2 : Editorial \ Contenu Dynamique \ Consultation des photos des rencontres et des entrainements
?? | 1 | 1 | 3 | 1.1.3 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation des vidéos produites par le fcg et diffusées sur la chaine dailymotion |  |  |  | 1.1.3 : Editorial \ Contenu Dynamique \ Consultation des vidéos produites par le fcg et diffusées sur la chaine dailymotion
?? | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Staff FCG | Consultation fiche joueur | contient nom, prénom, date de naissance, nationalité, poste, poids , taille |  |  | 1.2.1 : Editorial \ Staff FCG \ Consultation fiche joueur
?? | 1 | 2 | 2 | 1.2.2 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Staff FCG | Consultation staff sportif | photo, nom, prénom, date de naissance, nationalité, poste |  |  | 1.2.2 : Editorial \ Staff FCG \ Consultation staff sportif
?? | 1 | 3 | 1 | 1.3.1 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur facebook |  |  |  | 1.3.1 : Editorial \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir partager le contenu sur facebook
?? | 1 | 3 | 2 | 1.3.2 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur twitter |  |  |  | 1.3.2 : Editorial \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir partager le contenu sur twitter
?? | 1 | 3 | 3 | 1.3.3 | 1 | 1 | 2 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur google + |  |  |  | 1.3.3 : Editorial \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir partager le contenu sur google +
?? | 1 | 3 | 4 | 1.3.4 |  | 1 |  | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur mail |  |  |  | 1.3.4 : Editorial \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir partager le contenu sur mail
?? | 2 | 1 | 1 | 2.1.1 |  | 1 |  | Configuration | Partage réseaux sociaux | Pouvoir configurer le contenu sur facebook |  |  |  | 2.1.1 : Configuration \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir configurer le contenu sur facebook
?? | 2 | 1 | 2 | 2.1.2 |  | 1 |  | Configuration | Partage réseaux sociaux | Pouvoir configurer le contenu sur twitter |  |  |  | 2.1.2 : Configuration \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir configurer le contenu sur twitter
?? | 2 | 1 | 3 | 2.1.3 |  | 1 |  | Configuration | Partage réseaux sociaux | Pouvoir configurer le contenu sur google + |  |  |  | 2.1.3 : Configuration \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir configurer le contenu sur google +
?? | 2 | 1 | 4 | 2.1.4 |  | 1 |  | Configuration | Partage réseaux sociaux | Pouvoir configurer le contenu sur mail |  |  |  | 2.1.4 : Configuration \ Partage réseaux sociaux \ Pouvoir configurer le contenu sur mail
?? | 3 | 1 | 1 | 3.1.1 |  | 1 |  | Editorial | Sportif | Consultation Calendrier des matchs | mise à jour en même temps que le site web sans action complémentaire Pouvoir ajouter un événement dans le calendrier de l'utilisateur. (voir pour la mise à jour automatique) |  |  | 3.1.1 : Editorial \ Sportif \ Consultation Calendrier des matchs
?? | 3 | 1 | 2 | 3.1.2 |  | 1 |  | Editorial | Sportif | Consultation résultats TOP 14 | mise à jour en même temps que le site web sans action complémentaire |  |  | 3.1.2 : Editorial \ Sportif \ Consultation résultats TOP 14
?? | 3 | 1 | 3 | 3.1.3 |  | 1 |  | Editorial | Sportif | Consultation résultats coupe d'europe | mise à jour en même temps que le site web sans action complémentaire |  |  | 3.1.3 : Editorial \ Sportif \ Consultation résultats coupe d'europe
?? | 3 | 1 | 4 | 3.1.4 |  | 1 |  | Editorial | Sportif | Consultation classement TOP 14 | mise à jour en même temps que le site web sans action complémentaire |  |  | 3.1.4 : Editorial \ Sportif \ Consultation classement TOP 14
?? | 3 | 1 | 5 | 3.1.5 |  | 1 |  | Editorial | Sportif | Consultation classement coupe d'europe | mise à jour en même temps que le site web sans action complémentaire |  |  | 3.1.5 : Editorial \ Sportif \ Consultation classement coupe d'europe
?? | 4 | 1 | 1 | 4.1.1 |  | 1 |  | Pratique | Accès | Consultation plan d'accès au stade Lesdiguières | voir le provider de cartographie |  |  | 4.1.1 : Pratique \ Accès \ Consultation plan d'accès au stade Lesdiguières
?? | 4 | 1 | 2 | 4.1.2 |  | 1 |  | Pratique | Accès | Consultation plan d'accès au stade des Alpes | voir le provider de cartographie |  |  | 4.1.2 : Pratique \ Accès \ Consultation plan d'accès au stade des Alpes
?? | 4 | 1 | 3 | 4.1.3 |  | 3 |  | Pratique | Accès | Consulation du plan par secteur du stade des Alpes | Intégration des développements de pacifia (HTML CSS) Olivier fournira le contact.
?? | 4 | 1 | 4 | 4.1.4 |  | 1 |  | Pratique | Accès | Consultations des moyens d'accès au stade des alpes | Transport en commun |  |  | 4.1.4 : Pratique \ Accès \ Consultations des moyens d'accès au stade des alpes
?? | 4 | 2 | 1 | 4.2.1 |  | 4 |  | Pratique | Billeterie | Stockage billet électronique | Dans un second temps
?? | 5 | 1 | 1 | 5.1.1 |  | 3 |  | Communautaire | Profil fan | Affichage des informations en provenance de facebook | Photo, pseudo, ville, âge
?? | 5 | 2 | 1 | 5.2.1 |  | 4 |  | Communautaire | Gestion des amis | Pouvoir gérer ses amis (ajouter, supprimer, faire des demandes) via facebook
?? | 5 | 3 | 1 | 5.3.1 |  | 4 |  | Communautaire | Messagerie Instantannée | Mise en place d'une messagerie instantannée interne à l'application ???? Ou via facebook ????
?? | 5 | 4 | 1 | 5.4.1 |  | 2 |  | Communautaire | Notification match | Envoi de notification interne à l'application ou par faceboook ???? | Envoyer un message à des amis sur les réseaux sociaux pour rassembler les gens dans l'écran calendrier des matchs (poutr les matchs à venir) Voir si possibilité de créer un event sur facebook (voir sur les autres réseaux sociaux) |  |  | 5.4.1 : Communautaire \ Notification match \ Envoi de notification interne à l'application ou par faceboook ????
?? | 5 | 5 | 1 | 5.5.1 |  | 4 |  | Communautaire | Partage photos | Pouvoir partager des photos via l'application et / ou via facebook
?? | 5 | 6 | 1 | 5.6.1 |  | 3 |  | Communautaire | Mes photos | Pouvoir importer des photos prises, les consulter et consulter les photos partager par mes amis
?? | 5 | 7 | 1 | 5.7.1 |  | 3 |  | Communautaire | Photos globales | Pouvoir consulter une page avec toutes les photos des fans
?? | 5 | 8 | 1 | 5.8.1 |  | 2 |  | Communautaire | Boite à question | Pouvoir envoyer une vidéo pour poser une question au FCG | Gestion du stockage des vidéos (à vérifier) Créer un écran pour l'envoi |  |  | 5.8.1 : Communautaire \ Boite à question \ Pouvoir envoyer une vidéo pour poser une question au FCG
?? | 5 | 8 | 2 | 5.8.2 |  | 2 |  | Communautaire | Boite à question | Consultation des réponses au questions des fans | Même principe que la consultation des vidéos (regourpement par question) |  |  | 5.8.2 : Communautaire \ Boite à question \ Consultation des réponses au questions des fans
?? | 5 | 9 | 1 | 5.9.1 |  | 2 |  | Communautaire | Compte officiel | Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application facebook | Mettre un écran réseaux sociaux officiels avec le lien correspondant |  |  | 5.9.1 : Communautaire \ Compte officiel \ Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application facebook
?? | 5 | 9 | 2 | 5.9.2 |  | 2 |  | Communautaire | Compte officiel | Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Twitter en français | Mettre un écran réseaux sociaux officiels avec le lien correspondant |  |  | 5.9.2 : Communautaire \ Compte officiel \ Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Twitter en français
?? | 5 | 9 | 3 | 5.9.3 |  | 2 |  | Communautaire | Compte officiel | Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Twitter en anglais | Mettre un écran réseaux sociaux officiels avec le lien correspondant |  |  | 5.9.3 : Communautaire \ Compte officiel \ Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Twitter en anglais
?? | 5 | 9 | 4 | 5.9.4 |  | 2 |  | Communautaire | Compte officiel | Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application instagram | Mettre un écran réseaux sociaux officiels avec le lien correspondant |  |  | 5.9.4 : Communautaire \ Compte officiel \ Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application instagram
?? | 5 | 9 | 5 | 5.9.5 |  | 2 |  | Communautaire | Compte officiel | Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Dailymotion | Mettre un écran réseaux sociaux officiels avec le lien correspondant |  |  | 5.9.5 : Communautaire \ Compte officiel \ Consulter les comptes officiels du FCG à l'intérieur de l'application Dailymotion
?? | 5 | 10 | 1 | 5.10.1 |  | 4 |  | Communautaire | Envoi photo pour match | Pouvoir envoyer des photos pour le match en cours ou le match suivant | Interface Belive (demande dovcumentation technique pour belive)
?? | 6 | 1 | 1 | 6.1.1 |  | 1 |  | Commerciale | Achat billet | Pouvoir acheter des billets de matchs sur Datasport | Action coté FCG pour voir si une interface mobile existe coté data sport |  |  | 6.1.1 : Commerciale \ Achat billet \ Pouvoir acheter des billets de matchs sur Datasport
?? | 6 | 2 | 1 | 6.2.1 |  | 1 |  | Commerciale | Achat article | Pouvoir acheter des articles dans la boutique Prestashop | Interface adaptée |  |  | 6.2.1 : Commerciale \ Achat article \ Pouvoir acheter des articles dans la boutique Prestashop
?? | 6 | 3 | 1 | 6.3.1 |  | 4 |  | Commerciale | Interface FCG SNACK | Pouvoir acheter au FCG SNACK (service au siège) | les soirs de matchs
?? | 6 | 4 | 1 | 6.4.1 |  | 4 |  | Commerciale | Interface FCG SHOP | Pouvoir acheter au FCG Shop (service au siège) | les soirs de matchs
?? | 6 | 3 | 2 | 6.3.2 |  | 5 |  | Commerciale | Interface FCG SNACK | Paiement via l'application | les soirs de matchs
?? | 6 | 4 | 2 | 6.4.2 |  | 5 |  | Commerciale | Interface FCG SHOP | Paiement via l'application | les soirs de matchs
?? | 6 | 5 | 1 | 6.5.1 |  | 3 |  | Commerciale | gestion des codes de réductions | Pouvoir récupérer et utiliser un code de réduction pour le FCG SNACK | Voir pour l'interface technique avec le prestataire Mettre en place une notification
?? | 6 | 5 | 2 | 6.5.2 |  | 3 |  | Commerciale | gestion des codes de réductions | Pouvoir récupérer et utiliser un code de réduction pour le FCG SHOP | Voir pour l'interface technique avec le prestataire Mettre en place une notification
?? | 6 | 5 | 3 | 6.5.3 |  | 3 |  | Commerciale | gestion des codes de réductions | Pouvoir récupérer et utiliser un code de réduction pour le FCGSHOP.com | voir si on peut faire des codes génériques Voir pour l'interface technique avec le prestataire Mettre en place une notification
?? | 7 | 1 | 1 | 7.1.1 |  | 3 |  | Jeux | Quizz | Permettre de répondre à des questions sur le FCG (histoire, actualité, etc.) | il faut pouvoir mettre à jour les questions et en ajouter de nouvelles. L'utilisateur répond une fois à chaque question, la réponse lui est ensuite donnée. Il ne peut plus jamais répondre à la même question. Rien à gagner, mais classement général
?? | 7 | 2 | 1 | 7.2.1 |  | 3 |  | Jeux | Pronostic |  | existe déjà sur le site internet
?? | 8 | 1 | 1 | 8.1.1 |  | 2 |  | Espace promotionnel |  |  | Quand message actif, prévoir un espace qui apparaitrait en dessous de la une Affichage photo + texte |  |  | 8.1.1 : Espace promotionnel \ \
?? | 9 | 1 | 1 | 9.1.1 |  | 4 |  | Carte d'Abonné |  |  | Le téléphone devient la carte d'abonnée
?? | 10 | 1 | 1 | 10.1.1 |  | 1 |  | Live |  | consulter les commentaires live du match |  |  |  | 10.1.1 : Live \ \ consulter les commentaires live du match
?? | 7 | 3 | 1 | 7.3.1 |  | 4 |  | Jeux |  | jeux grand public dans le stade (combat entre les tribunes, …) | Quizz. Les utilisateurs se rendent dans une rubrique spécifique de l'appli, ils renseignent la tribune où ils sont situés, Puis, les questions apparraissent de manière synchronisée sur l'écran du stade et sur l'application. A la fin du quizz (3 ou 5 questions), la meilleure tribune est félicitée sur l'écran géant
?? | 7 | 3 | 2 | 7.3.2 |  | 4 |  | Jeux |  | Possibilité de faire un selfie pour envoi vers modération pour l'écran géant
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

## Suivi Modif Backlog
N° | Date | ID Backlog | Commentaires | Charge RTU

## Params (hidden)
Sprint | Priorité | Nb Items | Jours Fériés
1 | 1 | 59 | 2014-01-01
2 | 2 |  | 2014-04-21
3 | 3 |  | 2014-05-01
4 | 4 |  | 2014-05-08
5 | 5 |  | 2014-05-29
6 | 6 |  | 2014-06-09
7 | 7 |  | 2014-07-14
8 | 8 |  | 2014-08-15
9 |  |  | 2014-11-01
10 |  |  | 2014-11-11
11 |  |  | 2014-12-25
12 |  |  | 2015-01-01
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-15
2015-11-01
2015-11-11
2015-12-25

## SPRINT N°1
[5 empty] | 16 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1 |  |  |  | 15 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°1 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-02 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 16 | Fin | 2014-06-20 | 16 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 16 | 14.9333 | 13.8667 | 12.8 | 11.7333 | 10.6667 | 9.6 | 8.5333 | 7.4667 | 6.4 | 5.3333 | 4.2667 | 3.2 | 2.1333 | 1.0667
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 1 | 59 | Backlog!$F$1:$F$59 |  | 1
6 | 1.1.1 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation Article du fcgrugby.com | 1 | 2 | [70 empty] | 7 | 59 | Backlog!$F$7:$F$59 | 6 | 7
7 | 1.1.2 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation des photos des rencontres et des entrainements | 1 | 2 | [70 empty] | 8 | 59 | Backlog!$F$8:$F$59 | 1 | 8
8 | 1.1.3 | Editorial | Contenu Dynamique | Consultation des vidéos produites par le fcg et diffusées sur la chaine dailymotion | 1 | 2 | [70 empty] | 9 | 59 | Backlog!$F$9:$F$59 | 1 | 9
9 | 1.2.1 | Editorial | Staff FCG | Consultation fiche joueur | 1 | 2 | [70 empty] | 10 | 59 | Backlog!$F$10:$F$59 | 1 | 10
10 | 1.2.2 | Editorial | Staff FCG | Consultation staff sportif | 1 | 2 | [70 empty] | 11 | 59 | Backlog!$F$11:$F$59 | 1 | 11
11 | 1.3.1 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur facebook | 1 | 2 | [70 empty] | 12 | 59 | Backlog!$F$12:$F$59 | 1 | 12
12 | 1.3.2 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur twitter | 1 | 2 | [70 empty] | 13 | 59 | Backlog!$F$13:$F$59 | 1 | 13
13 | 1.3.3 | Editorial | Partage réseaux sociaux | Pouvoir partager le contenu sur google + | 1 | 2 | [70 empty] | 14 | 59 | Backlog!$F$14:$F$59 | 1 | 14
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | En date |  |  |  | 23
[8 empty] | Gestion des Groupes |  |  |  | 100%
[8 empty] | Gestion des Utilisateurs |  |  |  | 100%
[8 empty] | Gestion du Calendrier |  |  |  | 100%
[8 empty] | REFTRA - Création et Init. des tables RT/CL - Régions |  |  |  | 100%
[8 empty] | Ergonomie - Refonte Menu |  |  |  | 100%
[8 empty] | Ergonomie - Charte Graphique |  |  |  | 100%
[8 empty] | Ergonomie - Magic Button |  |  |  | 100%
[8 empty] | Composant IHM RT/CL/ZONE (50%) ( Cible SPRINT 2 ) |  |  |  | 100%
[8 empty] | Suivi - Historisation des actions |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | Habilitations |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | Etude Module de Parcours |  |  |  | #VALUE!

## SPRINT N°2
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°2 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-05-19 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 0 | Fin | 2014-06-06 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 59 | Backlog!$F$1:$F$59 |  | 1
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°3
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3 |  |  |  | 18 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°3 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-10 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | [54 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 0 | Fin | 2014-06-27 | 0 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | [54 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 1 | 59 | Backlog!$F$1:$F$59 |  | 1
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°4
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°4 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-30 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 0 | Fin | 2014-07-18 | 0 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 59 | Backlog!$F$1:$F$59 |  | 1
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°5
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°5 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-07-21 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 0 | Fin | 2014-08-08 | 0 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 59 | Backlog!$F$1:$F$59 |  | 1
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Liste SFD
ID | SFD( Référence à Créer )
1

## Charges Disponibles
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | SPRINT N° 0 | [34 empty] | SPRINT N° 1 | [19 empty] | SPRINT N° 2 | [19 empty] | SPRINT N° 3 | [24 empty] | SPRINT N° 4 | [24 empty] | SPRINT N° 5 | [24 empty] | SPRINT N° 6 | [24 empty] | SPRINT N°7 | [24 empty] | SPRINT N° 8 | [24 empty] | SPRINT N°9 | [34 empty] | Cloture | [39 empty] | Phase Pilote | [19 empty] | Phase Pilote | [19 empty] | Phase Pilote
Nom | Prénom | Trigramme | Role | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29
 | time axis 2014-01-06 to 2015-05-29
Formulas:
TRUE = IF(F2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")
TRUE = IF(I2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")