## Accueil
Moving
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
Date | Rédacteur | Version | Description
2014-04-07 | PY THOMAS | 0.1 | Création du fichier - Définition Exigence
2014-05-22 | VERNEY - BADIN | 0.2 | Modifications de l'ordre du projet

## Synthèse
Synthèse des SPRINTS ( Charges RTU ) | [12 empty] | 7 | 20
Sprint N° |  | Début | Fin | Nb Semaines | Nb Jours Ouvrés | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | Total Charges RTU RAF (J.H) | Total Charge RTU Dispo ( J.H ) | % Avancement
1 | SPRINT N°1 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | 3 | 14 | 37 | 37 | 37 | 0% | 'SPRINT N°1'! | TRUE | 5 | 19 | 'Charges Disponibles'!$E$7:$S$20
2 | SPRINT N°2 | 2014-06-23 | 2014-07-11 | 3 | 15 | 45 | 45 | 45 | 0% | 'SPRINT N°2'! | TRUE | 20 | 34 | 'Charges Disponibles'!$T$7:$AH$20
3 | SPRINT N°3 | 2014-07-14 | 2014-08-01 | 3 | 14 | 83 | 83 | 84 | 0% | 'SPRINT N°3'! | TRUE | 35 | 49 | 'Charges Disponibles'!$AI$7:$AW$20
4 | SPRINT N°4 | 2014-08-04 | 2014-08-22 | 3 | 14 | 83 | 83 | 84 | 0% | 'SPRINT N°4'! | TRUE | 50 | 64 | 'Charges Disponibles'!$AX$7:$BL$20
5 | SPRINT N°5 | 2014-08-25 | 2014-09-12 | 3 | 15 | 58 | 58 | 65 | 0% | 'SPRINT N°5'! | TRUE | 65 | 79 | 'Charges Disponibles'!$BM$7:$CA$20
Total Projet | [5 empty] | 306 | 306 | 315 | 0%
| Total Backlog |  |  |  |  | 449
| N° ToDo: |  | Description |  |  |  |  | Feuille concernée:
|  | 4 | TRT = ? | [5 empty] | Backlog
|  | 5 | SFD = ? | [5 empty] | Liste SFD
Formulas:
Nb Semaines = IF(AD7,WEEKNUM([Fin],2) - WEEKNUM([Début],2)+1,"")
Nb Jours Ouvrés = IF(AD7,NETWORKDAYS([Début],[Fin],Jours_Fériés),"")

## Backlog
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
id SFD | index majeure | index ss fct | index Exigence | Identifiant | Sprint N° | Priorité | Charge J.H | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Commentaires | TRT ou IHM | SFD identifiée | Nom complet exigences
?? | 1 | 1 | 1 | 1.1.1 | 1 | 1 | 5 | BackOffice WebServices | WS Auth | Gestion des utilisateurs autorisés |  |  |  | #REF!
?? | 1 | 1 | 2 | 1.1.2 | 1 | 1 | 5 | BackOffice WebServices | WS Auth | Implémentation Oauth2 |  |  |  | 1.1.2 : BackOffice WebServices \ WS Auth \ Gestion des utilisateurs autorisés
?? | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | 3 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getListAllParcours |  |  |  | 1.2.1 : BackOffice WebServices \ WS Auth \ Implémentation Oauth2
?? | 1 | 2 | 2 | 1.2.2 | 3 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getParcoursArchitectureById |  |  |  | 1.2.2 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getListAllParcours
?? | 1 | 2 | 3 | 1.2.3 | 3 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getParcoursById |  |  |  | 1.2.3 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getParcoursArchitectureById
?? | 1 | 2 | 4 | 1.2.4 | 3 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getSousParcoursById |  |  |  | 1.2.4 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getParcoursById
?? | 1 | 2 | 5 | 1.2.5 | 1 | 1 | 2 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getSceneById |  |  |  | 1.2.5 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getSousParcoursById
?? | 1 | 2 | 6 | 1.2.6 | 3 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getTransitionById |  |  |  | 1.2.6 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getSceneById
?? | 1 | 2 | 7 | 1.2.7 | 3 | 1 | 2 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getElementById/getMediaByID/getArtefactById |  |  |  | 1.2.7 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Fonction getTransitionById
?? | 1 | 2 | 8 | 1.2.8 | 1 | 1 | 1 | BackOffice WebServices | WS Read | Documentation WSDL |  |  |  | #REF!
?? | 1 | 3 | 1 | 1.3.1 | 3 | 5 | 6 | BackOffice WebServices | WS Post | Fonction Post Media (Lié à rien / à une scène / à une artefact) |  |  |  | 1.3.1 : BackOffice WebServices \ WS Read \ Documentation WSDL
?? | 1 | 3 | 2 | 1.3.2 | 6 | 5 | 5 | BackOffice WebServices | WS Post | Creation de Parcours |  |  |  | 1.3.2 : BackOffice WebServices \ WS Post \ Creation de Parcours
?? | 2 | 1 | 1 | 2.1.1 | 6 | 7 | 10 | BackOffice | I18n | Architecture BDD |  |  |  | 2.1.1 : BackOffice \ I18n \ Architecture BDD
?? | 2 | 1 | 2 | 2.1.2 | 6 | 7 | 13 | BackOffice | I18n | Modification "Core" |  |  |  | #REF!
?? | 2 | 1 | 3 | 2.1.3 | 6 | 7 | 8 | BackOffice | I18n | Modification IHM BO |  |  |  | 2.1.3 : BackOffice \ I18n \ Modification IHM BO
?? | 2 | 1 | 4 | 2.1.4 | 6 | 7 | 2 | BackOffice | I18n | Modification WS |  |  |  | 2.1.4 : BackOffice \ I18n \ Modification WS
?? | 2 | 2 | 1 | 2.2.1 | 5 | 4 | 1 | BackOffice | Historique Consultation | Architecture BDD |  |  |  | 2.2.1 : BackOffice \ Historique Consultation \ Architecture BDD
?? | 2 | 2 | 2 | 2.2.2 | 5 | 4 | 1 | BackOffice | Historique Consultation | Modification WS |  |  |  | 2.2.2 : BackOffice \ Historique Consultation \ Modification WS
?? | 2 | 2 | 3 | 2.2.3 | 5 | 4 | 1 | BackOffice | Historique Consultation | Creation WS getHistoriqueByUserId (+modif WSDL) |  |  |  | 2.2.3 : BackOffice \ Historique Consultation \ Creation WS getHistoriqueByUserId (+modif WSDL)
?? | 2 | 3 | 1 | 2.3.1 | 5 | 5 | 2 | BackOffice | Historique Contribution | Modifications BDDMedia/Core: Validation de contribution |  |  |  | 2.3.1 : BackOffice \ Historique Contribution \ Modifications BDDMedia/Core: Validation de contribution
?? | 2 | 3 | 2 | 2.3.2 | 5 | 5 | 2 | BackOffice | Historique Contribution | Correction BO Modification Media (utilisateur_id non renseigné) |  |  |  | 2.3.2 : BackOffice \ Historique Contribution \ Correction BO Modification Media (utilisateur_id non renseigné)
?? | 2 | 3 | 3 | 2.3.3 | 5 | 6 | 1 | BackOffice | Historique Contribution | Creation WS getMediaByUserId (+modif WSDL) |  |  |  | 2.3.3 : BackOffice \ Historique Contribution \ Creation WS getMediaByUserId (+modif WSDL)
?? | 2 | 4 | 1 | 2.4.1 | 6 | 7 | 3 | BackOffice | Recommandations | Algorithme de recommandation (en fonction d'historique) |  |  |  | 2.4.1 : BackOffice \ Recommandations \ Algorithme de recommandation (en fonction d'historique)
?? | 2 | 4 | 2 | 2.4.2 | 6 | 7 | 1 | BackOffice | Recommandations | Creation WS getRecommandedSceneByUserId |  |  |  | 2.4.2 : BackOffice \ Recommandations \ Creation WS getRecommandedSceneByUserId
?? | 2 | 5 | 1 | 2.5.1 | 6 | 8 | 8 | BackOffice | IHM | Afficher une miniature du parcours sur chaque page |  |  |  | 2.5.1 : BackOffice \ IHM \ Afficher une miniature du parcours sur chaque page
?? | 2 | 6 | 1 | 2.6.1 | 6 | 8 | 15 | BackOffice | Versioning des éléments | Architecture BDD |  |  |  | 2.6.1 : BackOffice \ Versioning des éléments \ Architecture BDD
?? | 2 | 6 | 2 | 2.6.2 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Versioning des éléments | Modification "Core" |  |  |  | 2.6.2 : BackOffice \ Versioning des éléments \ Modification "Core"
?? | 2 | 6 | 3 | 2.6.3 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Versioning des éléments | Modification IHM BO |  |  |  | 2.6.3 : BackOffice \ Versioning des éléments \ Modification IHM BO
?? | 2 | 6 | 4 | 2.6.4 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Versioning des éléments | Modification WS |  |  |  | 2.6.4 : BackOffice \ Versioning des éléments \ Modification WS
?? | 2 | 7 | 1 | 2.7.1 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Datas Critiques | Modification BDD |  |  |  | 2.7.1 : BackOffice \ Datas Critiques \ Modification BDD
?? | 2 | 7 | 2 | 2.7.2 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Datas Critiques | Modification "Core" |  |  |  | 2.7.2 : BackOffice \ Datas Critiques \ Modification "Core"
?? | 2 | 7 | 3 | 2.7.3 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Datas Critiques | Modification IHM Creation de type |  |  |  | 2.7.3 : BackOffice \ Datas Critiques \ Modification IHM Creation de type
?? | 2 | 7 | 4 | 2.7.4 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Datas Critiques | Modification IHM Creation de données (Rajout Warning si non remplie) |  |  |  | 2.7.4 : BackOffice \ Datas Critiques \ Modification IHM Creation de données (Rajout Warning si non remplie)
?? | 2 | 8 | 1 | 2.8.1 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Dédoublonnage | Modification BDD |  |  |  | 2.8.1 : BackOffice \ Dédoublonnage \ Modification BDD
?? | 2 | 8 | 2 | 2.8.2 | 6 | 8 | 12 | BackOffice | Dédoublonnage | Modification "Core" => fonction de déboublonnage |  |  |  | 2.8.2 : BackOffice \ Dédoublonnage \ Modification "Core" => fonction de déboublonnage
?? | 2 | 8 | 3 | 2.8.3 | 6 | 8 | 4 | BackOffice | Dédoublonnage | Modification IHM |  |  |  | 2.8.3 : BackOffice \ Dédoublonnage \ Modification IHM
?? | 2 | 9 | 1 | 2.9.1 | 6 | 8 | 2 | BackOffice | Import / Export | WS Export |  |  |  | 2.9.1 : BackOffice \ Import / Export \ WS Export
?? | 2 | 9 | 2 | 2.9.2 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Import / Export | WS Import (avec dédoublonage)) |  |  |  | 2.9.2 : BackOffice \ Import / Export \ WS Import (avec dédoublonage))
?? | 3 | 1 | 1 | 3.1.1 | 3 | 2 | 5 | LinkServer (LS) | Achitecture | Architecture |  |  |  | 3.1.1 : LinkServer (LS) \ Achitecture \ Architecture
?? | 3 | 2 | 1 | 3.2.1 | 5 | 3 | 1 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin CRUD |  |  |  | 3.2.1 : LinkServer (LS) \ IHM \ Interface Admin CRUD
?? | 3 | 2 | 2 | 3.2.2 | 5 | 3 | 4 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin GPS (V1 : juste pts central + rayon) |  |  |  | 3.2.2 : LinkServer (LS) \ IHM \ Interface Admin GPS (V1 : juste pts central + rayon)
?? | 3 | 2 | 3 | 3.2.3 | 5 | 6 | 3 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin GPS (V2 : polygon) |  |  |  | 3.2.3 : LinkServer (LS) \ IHM \ Interface Admin GPS (V2 : polygon)
?? | 3 | 3 | 1 | 3.3.1 | 3 | 2 | 1 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneIdByTag |  |  |  | 3.3.1 : LinkServer (LS) \ WS Read \ Fonction getSceneIdByTag
?? | 3 | 3 | 2 | 3.3.2 | 3 | 2 | 1 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V1 : juste pts central + rayon) |  |  |  | 3.3.2 : LinkServer (LS) \ WS Read \ Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V1 : juste pts central + rayon)
?? | 3 | 3 | 3 | 3.3.3 | 5 | 5 | 1 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V2 : polygon) |  |  |  | 3.3.3 : LinkServer (LS) \ WS Read \ Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V2 : polygon)
?? | 3 | 4 | 1 | 3.4.1 | 5 | 4 | 1 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkTagScene |  |  |  | 3.4.1 : LinkServer (LS) \ WS Post \ Fonction postLinkTagScene
?? | 3 | 4 | 2 | 3.4.2 | 5 | 4 | 1 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon) |  |  |  | 3.4.2 : LinkServer (LS) \ WS Post \ Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon)
?? | 3 | 4 | 3 | 3.4.3 | 5 | 5 | 1 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon) |  |  |  | 3.4.3 : LinkServer (LS) \ WS Post \ Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon)
?? | 4 | 1 | 1 | 4.1.1 | 1 | 2 | 5 | API Java BO | API Java BO | Architecture de l'API Java |  |  |  | 4.1.1 : API Java BO \ API Java BO \ Architecture de l'API Java
?? | 4 | 1 | 2 | 4.1.2 | 1 | 2 | 2 | API Java BO | API Java BO | Authentification |  |  |  | 4.1.2 : API Java BO \ API Java BO \ Authentification
?? | 4 | 2 | 1 | 4.2.1 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getListAllParcours |  |  |  | 4.2.1 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getListAllParcours
?? | 4 | 2 | 2 | 4.2.2 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getParcoursArchitectureById |  |  |  | 4.2.2 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getParcoursArchitectureById
?? | 4 | 2 | 3 | 4.2.3 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getParcoursById |  |  |  | 4.2.3 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getParcoursById
?? | 4 | 2 | 4 | 4.2.4 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getSousParcoursById |  |  |  | 4.2.4 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getSousParcoursById
?? | 4 | 2 | 5 | 4.2.5 | 1 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getSceneById |  |  |  | 4.2.5 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getSceneById
?? | 4 | 2 | 6 | 4.2.6 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getTransitionById |  |  |  | 4.2.6 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getTransitionById
?? | 4 | 2 | 7 | 4.2.7 | 3 | 2 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getElementById |  |  |  | 4.2.7 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getElementById
?? | 4 | 2 | 8 | 4.2.8 | 3 | 5 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getHistoriqueByUserId |  |  |  | 4.2.8 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getHistoriqueByUserId
?? | 4 | 2 | 9 | 4.2.9 | 6 | 7 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getRecommandedSceneByUserId |  |  |  | 4.2.9 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getRecommandedSceneByUserId
?? | 4 | 2 | 10 | 4.2.10 | 5 | 6 | 1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getMediaByUserId |  |  |  | 4.2.10 : API Java BO \ API Java BO : Read \ Fonction getMediaByUserId
?? | 4 | 3 | 1 | 4.3.1 | 3 | 6 | 3 | API Java BO | API Java BO : Post | Fonction Post Media (Lié à rien / à une scène / à une artefact) |  |  |  | 4.3.1 : API Java BO \ API Java BO : Post \ Fonction Post Media (Lié à rien / à une scène / à une artefact)
?? | 4 | 3 | 2 | 4.3.2 | 6 | 6 | 3 | API Java BO | API Java BO : Post | Creation de Parcours |  |  |  | 4.3.2 : API Java BO \ API Java BO : Post \ Creation de Parcours
?? | 5 | 1 | 1 | 5.1.1 | 3 | 2 | 2 | API Java LS | API Java LS | Architecture de l'API Java |  |  |  | 5.1.1 : API Java LS \ API Java LS \ Architecture de l'API Java
?? | 5 | 2 | 1 | 5.2.1 | 3 | 2 | 1 | API Java LS | API Java LS : Read | Fonction getSceneIdByTag |  |  |  | 5.2.1 : API Java LS \ API Java LS : Read \ Fonction getSceneIdByTag
?? | 5 | 2 | 2 | 5.2.2 | 3 | 2 | 1 | API Java LS | API Java LS : Read | Fonction getCloseSceneByGPSCoord |  |  |  | 5.2.2 : API Java LS \ API Java LS : Read \ Fonction getCloseSceneByGPSCoord
?? | 5 | 3 | 1 | 5.3.1 | 3 | 5 | 1 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkTagScene |  |  |  | 5.3.1 : API Java LS \ API Java LS : Post \ Fonction postLinkTagScene
?? | 5 | 3 | 2 | 5.3.2 | 3 | 5 | 1 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon) |  |  |  | 5.3.2 : API Java LS \ API Java LS : Post \ Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon)
?? | 5 | 3 | 3 | 5.3.3 | 5 | 6 | 1 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon) |  |  |  | 5.3.3 : API Java LS \ API Java LS : Post \ Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon)
?? | 6 | 4 | 1 | 6.4.1 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Lire un QRCode |  |  |  | 6.4.1 : Android \ Capteurs \ Lire un QRCode
?? | 6 | 4 | 2 | 6.4.2 | 3 | 5 | 3 | Android | Capteurs | Lire un NFC |  |  |  | 6.4.2 : Android \ Capteurs \ Lire un NFC
?? | 6 | 4 | 3 | 6.4.3 | 3 | 5 | 3 | Android | Capteurs | Lire les coordonnées GPS |  |  |  | 6.4.3 : Android \ Capteurs \ Lire les coordonnées GPS
?? | 6 | 4 | 4 | 6.4.4 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Gestion de modes |  |  |  | 6.4.4 : Android \ Capteurs \ Gestion de modes
?? | 6 | 4 | 5 | 6.4.5 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Mode intérieur |  |  |  | 6.4.5 : Android \ Capteurs \ Mode intérieur
?? | 6 | 4 | 6 | 6.4.6 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Mode extérieur |  |  |  | 6.4.6 : Android \ Capteurs \ Mode extérieur
?? | 6 | 4 | 7 | 6.4.7 | 3 | 6 | 4 | Android | Capteurs | Lire un Ibeacon |  |  |  | 6.4.7 : Android \ Capteurs \ Lire un Ibeacon
?? | 6 | 2 | 1 | 6.2.1 | 4 | 5 | 2 | Android | Media | Afficher une vidéo YouTube |  |  |  | 6.2.1 : Android \ Media \ Afficher une vidéo YouTube
?? | 6 | 2 | 2 | 6.2.2 | 4 | 5 | 2 | Android | Media | Afficher un PDF |  |  |  | 6.2.2 : Android \ Media \ Afficher un PDF
?? | 6 | 2 | 3 | 6.2.3 | 4 | 5 | 2 | Android | Media | Jouer un MP3 ( streaming) |  |  |  | 6.2.3 : Android \ Media \ Jouer un MP3 ( streaming)
?? | 6 | 2 | 4 | 6.2.4 | 4 | 5 | 4 | Android | Media | Jouer une vidéo (streaming) |  |  |  | 6.2.4 : Android \ Media \ Jouer une vidéo (streaming)
?? | 6 | 2 | 5 | 6.2.5 | 4 | 5 | 2 | Android | Media | Afficher une vidéo Dailymotion |  |  |  | 6.2.5 : Android \ Media \ Afficher une vidéo Dailymotion
?? | 6 | 2 | 6 | 6.2.6 | 4 | 5 | 3 | Android | Media | Afficher une page Web |  |  |  | 6.2.6 : Android \ Media \ Afficher une page Web
?? | 6 | 2 | 7 | 6.2.7 | 4 | 5 | 6 | Android | Media | Afficher un média du BO |  |  |  | 6.2.7 : Android \ Media \ Afficher un média du BO
?? | 6 | 3 | 1 | 6.3.1 | 2 | 4 | 4 | Android | IHM | Afficher une scène (simple) du BO |  |  |  | 6.3.1 : Android \ IHM \ Afficher une scène (simple) du BO
?? | 6 | 3 | 2 | 6.3.2 | 4 | 4 | 8 | Android | IHM | Afficher une scène (avancée) du BO |  |  |  | 6.3.2 : Android \ IHM \ Afficher une scène (avancée) du BO
?? | 6 | 3 | 3 | 6.3.3 | 4 | 5 | 8 | Android | IHM | Afficher un parcours du BO |  |  |  | 6.3.3 : Android \ IHM \ Afficher un parcours du BO
?? | 6 | 3 | 4 | 6.3.4 | 2 | 4 | 3 | Android | IHM | Navigation Simple |  |  |  | 6.3.4 : Android \ IHM \ Navigation Simple
?? | 6 | 3 | 5 | 6.3.5 | 3 | 4 | 6 | Android | IHM | Navigation Avancée |  |  |  | 6.3.5 : Android \ IHM \ Navigation Avancée
?? | 6 | 3 | 6 | 6.3.6 | 5 | 6 | 2 | Android | IHM | Consultation Historique |  |  |  | 6.3.6 : Android \ IHM \ Consultation Historique
?? | 6 | 3 | 7 | 6.3.7 | 6 | 7 | 2 | Android | IHM | Consulation Recommandations |  |  |  | 6.3.7 : Android \ IHM \ Consulation Recommandations
?? | 6 | 1 | 1 | 6.1.1 | 2 | 3 | 8 | Android | Général | Architecture |  |  |  | 6.1.1 : Android \ Général \ Architecture
?? | 6 | 1 | 2 | 6.1.2 | 2 | 3 | 2 | Android | Général | Intégration API |  |  |  | 6.1.2 : Android \ Général \ Intégration API
?? | 6 | 1 | 3 | 6.1.3 | 2 | 3 | 5 | Android | Général | Connexion/Deconnexion via API |  |  |  | 6.1.3 : Android \ Général \ Connexion/Deconnexion via API
?? | 6 | 1 | 4 | 6.1.4 | 5 | 3 | 3 | Android | Général | Interface parametrage |  |  |  | 6.1.4 : Android \ Général \ Interface parametrage
?? | 7 | 1 | 5 | 7.1.5 | 4 | 6 | 7 | Android Contribution | Général | Architecture |  |  |  | 7.1.5 : Android Contribution \ Général \ Architecture
?? | 7 | 1 | 6 | 7.1.6 | 4 | 6 | 2 | Android Contribution | Général | Intégration API Post |  |  |  | 7.1.6 : Android Contribution \ Général \ Intégration API Post
?? | 7 | 1 | 7 | 7.1.7 | 5 | 6 | 2 | Android Contribution | Général | Interface parametrage (admin) |  |  |  | 7.1.7 : Android Contribution \ Général \ Interface parametrage (admin)
?? | 7 | 2 | 1 | 7.2.1 | 4 | 7 | 1 | Android Contribution | Contribution | Ajout de photo Serveur de fichier |  |  |  | 7.2.1 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout de photo Serveur de fichier
?? | 7 | 2 | 2 | 7.2.2 | 5 | 7 | 3 | Android Contribution | Contribution | Ajout de vidéo Youtube |  |  |  | 7.2.2 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout de vidéo Youtube
?? | 7 | 2 | 3 | 7.2.3 | 6 | 7 | 2 | Android Contribution | Contribution | Ajout de vidéo Daylimotion |  |  |  | 7.2.3 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout de vidéo Daylimotion
?? | 7 | 2 | 4 | 7.2.4 | 4 | 7 | 1 | Android Contribution | Contribution | Ajout de vidéo Serveur de fichier |  |  |  | 7.2.4 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout de vidéo Serveur de fichier
?? | 7 | 2 | 5 | 7.2.5 | 4 | 7 | 1 | Android Contribution | Contribution | Ajout de MP3 |  |  |  | 7.2.5 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout de MP3
?? | 7 | 2 | 6 | 7.2.6 | 4 | 7 | 1 | Android Contribution | Contribution | Ajout autre fichier |  |  |  | 7.2.6 : Android Contribution \ Contribution \ Ajout autre fichier
?? | 7 | 3 | 1 | 7.3.1 | 4 | 6 | 4 | Android Contribution | IHM | Poster un media |  |  |  | 7.3.1 : Android Contribution \ IHM \ Poster un media
?? | 7 | 3 | 2 | 7.3.2 | 4 | 6 | 3 | Android Contribution | IHM | Lier un Tag à une scène |  |  |  | 7.3.2 : Android Contribution \ IHM \ Lier un Tag à une scène
?? | 7 | 3 | 3 | 7.3.3 | 4 | 6 | 3 | Android Contribution | IHM | Lier un Point GPS à une scène (V1 : pts central + rayon) |  |  |  | 7.3.3 : Android Contribution \ IHM \ Lier un Point GPS à une scène (V1 : pts central + rayon)
?? | 7 | 3 | 4 | 7.3.4 | 5 | 7 | 7 | Android Contribution | IHM | Lier un Point GPS à une scène (V2 : polygon) |  |  |  | 7.3.4 : Android Contribution \ IHM \ Lier un Point GPS à une scène (V2 : polygon)
?? | 7 | 3 | 5 | 7.3.5 | 5 | 7 | 2 | Android Contribution | IHM | Consulter historique Contribution |  |  |  | 7.3.5 : Android Contribution \ IHM \ Consulter historique Contribution
?? | 8 | 1 | 1 | 8.1.1 | 2 | 1 | 6 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 1 |  |  |  | 8.1.1 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 1
?? | 8 | 1 | 2 | 8.1.2 | 3 | 1 | 6 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 2 |  |  |  | 8.1.2 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 2
?? | 8 | 1 | 3 | 8.1.3 | 4 | 1 | 6 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 3 |  |  |  | 8.1.3 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 3
?? | 8 | 1 | 4 | 8.1.4 | 5 | 1 | 6 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 4 |  |  |  | 8.1.4 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 4
?? | 8 | 1 | 5 | 8.1.5 | 6 | 1 | 6 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 5 |  |  |  | 8.1.5 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 5
?? | 8 | 2 | 1 | 8.2.1 | 1 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 1 |  |  |  | 8.2.1 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 1
?? | 8 | 2 | 2 | 8.2.2 | 2 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 2 |  |  |  | 8.2.2 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 2
?? | 8 | 2 | 3 | 8.2.3 | 3 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 3 |  |  |  | 8.2.3 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 3
?? | 8 | 2 | 4 | 8.2.4 | 4 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 4 |  |  |  | 8.2.4 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 4
?? | 8 | 2 | 5 | 8.2.5 | 5 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 5 |  |  |  | 8.2.5 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 5
?? | 8 | 3 | 1 | 8.3.1 | 1 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 1 |  |  |  | 8.3.1 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 1
?? | 8 | 3 | 2 | 8.3.2 | 2 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 2 |  |  |  | 8.3.2 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 2
?? | 8 | 3 | 3 | 8.3.3 | 3 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 3 |  |  |  | 8.3.3 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 3
?? | 8 | 3 | 4 | 8.3.4 | 4 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 4 |  |  |  | 8.3.4 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 4
?? | 8 | 3 | 5 | 8.3.5 | 5 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 5 |  |  |  | 8.3.5 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 5
?? | 9 | 1 | 1 | 9.1.1 |  | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 1 |  |  |  | 9.1.1 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 1
?? | 9 | 1 | 2 | 9.1.2 | 1 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 2 |  |  |  | 9.1.2 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 2
?? | 9 | 1 | 3 | 9.1.3 | 2 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 3 |  |  |  | 9.1.3 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 3
?? | 9 | 1 | 4 | 9.1.4 | 3 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 4 |  |  |  | 9.1.4 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 4
?? | 9 | 1 | 5 | 9.1.5 | 4 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 5 |  |  |  | 9.1.5 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 5
?? | 9 | 2 | 1 | 9.2.1 |  | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 1 |  |  |  | 9.2.1 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 1
?? | 9 | 2 | 2 | 9.2.2 | 1 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 2 |  |  |  | 9.2.2 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 2
?? | 9 | 2 | 3 | 9.2.3 | 2 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 3 |  |  |  | 9.2.3 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 3
?? | 9 | 2 | 4 | 9.2.4 | 3 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 4 |  |  |  | 9.2.4 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 4
?? | 9 | 2 | 5 | 9.2.5 | 4 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 5 |  |  |  | 9.2.5 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 5
?? | 10 | 1 | 1 | 10.1.1 | 1 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 1 |  |  |  | 10.1.1 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 1
?? | 10 | 1 | 2 | 10.1.2 | 2 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 2 |  |  |  | 10.1.2 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 2
?? | 10 | 1 | 3 | 10.1.3 | 3 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 3 |  |  |  | 10.1.3 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 3
?? | 10 | 1 | 4 | 10.1.4 | 4 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 4 |  |  |  | 10.1.4 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 4
?? | 10 | 1 | 5 | 10.1.5 | 5 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 5 |  |  |  | 10.1.5 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 5
?? | 10 | 2 | 1 | 10.2.1 | 1 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 1 |  |  |  | 10.2.1 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 1
?? | 10 | 2 | 2 | 10.2.2 | 2 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 2 |  |  |  | 10.2.2 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 2
?? | 10 | 2 | 3 | 10.2.3 | 3 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 3 |  |  |  | 10.2.3 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 3
?? | 10 | 2 | 4 | 10.2.4 | 4 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 4 |  |  |  | 10.2.4 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 4
?? | 10 | 2 | 5 | 10.2.5 | 5 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 5 |  |  |  | 10.2.5 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 5
?? | 11 | 1 | 1 | 11.1.1 | 1 | 1 | 3 | Documentation | Documentation | Documentation itération 1 |  |  |  | 11.1.1 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 1
?? | 11 | 1 | 2 | 11.1.2 | 2 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 2 |  |  |  | 11.1.2 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 2
?? | 11 | 1 | 3 | 11.1.3 | 3 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 3 |  |  |  | 11.1.3 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 3
?? | 11 | 1 | 4 | 11.1.4 | 4 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 4 |  |  |  | 11.1.4 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 4
?? | 11 | 1 | 5 | 11.1.5 | 5 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 5 |  |  |  | 11.1.5 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 5
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

## Suivi Modif Backlog
N° | Date | ID Backlog | Commentaires | Charge RTU

## Params (hidden)
Sprint | Priorité | Nb Items | Jours Fériés
1 | 1 | 152 | 2014-01-01
2 | 2 |  | 2014-04-21
3 | 3 |  | 2014-05-01
4 | 4 |  | 2014-05-08
5 | 5 |  | 2014-05-29
6 | 6 |  | 2014-06-09
7 | 7 |  | 2014-07-14
8 | 8 |  | 2014-08-15
9 |  |  | 2014-11-01
10 |  |  | 2014-11-11
11 |  |  | 2014-12-25
12 |  |  | 2015-01-01
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-15
2015-11-01
2015-11-11
2015-12-25

## SPRINT N°1
[5 empty] | 16 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1 |  |  |  | 15 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°1 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-02 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 37 | Fin | 2014-06-20 | 37 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 37 | 34.5333 | 32.0667 | 29.6 | 27.1333 | 24.6667 | 22.2 | 19.7333 | 17.2667 | 14.8 | 12.3333 | 9.8667 | 7.4 | 4.9333 | 2.4667
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 1 | 152 | Backlog!$F$1:$F$152 |  | 1
6 | 1.1.1 | BackOffice WebServices | WS Auth | Gestion des utilisateurs autorisés | 1 | 5 | [70 empty] | 7 | 152 | Backlog!$F$7:$F$152 | 6 | 7
7 | 1.1.2 | BackOffice WebServices | WS Auth | Implémentation Oauth2 | 1 | 5 | [70 empty] | 8 | 152 | Backlog!$F$8:$F$152 | 1 | 8
12 | 1.2.5 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getSceneById | 1 | 2 | [70 empty] | 13 | 152 | Backlog!$F$13:$F$152 | 5 | 13
15 | 1.2.8 | BackOffice WebServices | WS Read | Documentation WSDL | 1 | 1 | [70 empty] | 16 | 152 | Backlog!$F$16:$F$152 | 3 | 16
54 | 4.1.1 | API Java BO | API Java BO | Architecture de l'API Java | 2 | 5 | [70 empty] | 55 | 152 | Backlog!$F$55:$F$152 | 39 | 55
55 | 4.1.2 | API Java BO | API Java BO | Authentification | 2 | 2 | [70 empty] | 56 | 152 | Backlog!$F$56:$F$152 | 1 | 56
60 | 4.2.5 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getSceneById | 2 | 1 | [70 empty] | 61 | 152 | Backlog!$F$61:$F$152 | 5 | 61
118 | 8.2.1 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 1 | 4 | 2 | [70 empty] | 119 | 152 | Backlog!$F$119:$F$152 | 58 | 119
123 | 8.3.1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 1 | 4 | 1 | [70 empty] | 124 | 152 | Backlog!$F$124:$F$152 | 5 | 124
129 | 9.1.2 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 2 | 1 | 3 | [70 empty] | 130 | 152 | Backlog!$F$130:$F$152 | 6 | 130
134 | 9.2.2 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 2 | 1 | 3 | [70 empty] | 135 | 152 | Backlog!$F$135:$F$152 | 5 | 135
138 | 10.1.1 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 1 | 1 | 2 | [70 empty] | 139 | 152 | Backlog!$F$139:$F$152 | 4 | 139
143 | 10.2.1 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 1 | 1 | 2 | [70 empty] | 144 | 152 | Backlog!$F$144:$F$152 | 5 | 144
148 | 11.1.1 | Documentation | Documentation | Documentation itération 1 | 1 | 3 | [70 empty] | 149 | 152 | Backlog!$F$149:$F$152 | 5 | 149
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°2
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°2 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-23 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 45 | Fin | 2014-07-11 | 45 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 45 | 42.6316 | 40.2632 | 37.8947 | 35.5263 | 33.1579 | 30.7895 | 28.4211 | 26.0526 | 23.6842 | 21.3158 | 18.9474 | 16.5789 | 14.2105 | 11.8421 | 9.4737 | 7.1053 | 4.7368 | 2.3684
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 152 | Backlog!$F$1:$F$152 |  | 1
88 | 6.3.1 | Android | IHM | Afficher une scène (simple) du BO | 4 | 4 | [70 empty] | 89 | 152 | Backlog!$F$89:$F$152 | 88 | 89
91 | 6.3.4 | Android | IHM | Navigation Simple | 4 | 3 | [70 empty] | 92 | 152 | Backlog!$F$92:$F$152 | 3 | 92
95 | 6.1.1 | Android | Général | Architecture | 3 | 8 | [70 empty] | 96 | 152 | Backlog!$F$96:$F$152 | 4 | 96
96 | 6.1.2 | Android | Général | Intégration API | 3 | 2 | [70 empty] | 97 | 152 | Backlog!$F$97:$F$152 | 1 | 97
97 | 6.1.3 | Android | Général | Connexion/Deconnexion via API | 3 | 5 | [70 empty] | 98 | 152 | Backlog!$F$98:$F$152 | 1 | 98
113 | 8.1.1 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 1 | 1 | 6 | [70 empty] | 114 | 152 | Backlog!$F$114:$F$152 | 16 | 114
119 | 8.2.2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 2 | 4 | 2 | [70 empty] | 120 | 152 | Backlog!$F$120:$F$152 | 6 | 120
124 | 8.3.2 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 2 | 4 | 1 | [70 empty] | 125 | 152 | Backlog!$F$125:$F$152 | 5 | 125
130 | 9.1.3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 3 | 1 | 3 | [70 empty] | 131 | 152 | Backlog!$F$131:$F$152 | 6 | 131
135 | 9.2.3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 3 | 1 | 3 | [70 empty] | 136 | 152 | Backlog!$F$136:$F$152 | 5 | 136
139 | 10.1.2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 2 | 1 | 2 | [70 empty] | 140 | 152 | Backlog!$F$140:$F$152 | 4 | 140
144 | 10.2.2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 2 | 1 | 2 | [70 empty] | 145 | 152 | Backlog!$F$145:$F$152 | 5 | 145
149 | 11.1.2 | Documentation | Documentation | Documentation itération 2 | 1 | 4 | [70 empty] | 150 | 152 | Backlog!$F$150:$F$152 | 5 | 150
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°3
[7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°3 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-07-14 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 83 | Fin | 2014-08-01 | 83 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 83 | 78.6316 | 74.2632 | 69.8947 | 65.5263 | 61.1579 | 56.7895 | 52.4211 | 48.0526 | 43.6842 | 39.3158 | 34.9474 | 30.5789 | 26.2105 | 21.8421 | 17.4737 | 13.1053 | 8.7368 | 4.3684
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 152 | Backlog!$F$1:$F$152 |  | 1
8 | 1.2.1 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getListAllParcours | 1 | 1 | [70 empty] | 9 | 152 | Backlog!$F$9:$F$152 | 8 | 9
9 | 1.2.2 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getParcoursArchitectureById | 1 | 1 | [70 empty] | 10 | 152 | Backlog!$F$10:$F$152 | 1 | 10
10 | 1.2.3 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getParcoursById | 1 | 1 | [70 empty] | 11 | 152 | Backlog!$F$11:$F$152 | 1 | 11
11 | 1.2.4 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getSousParcoursById | 1 | 1 | [70 empty] | 12 | 152 | Backlog!$F$12:$F$152 | 1 | 12
13 | 1.2.6 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getTransitionById | 1 | 1 | [70 empty] | 14 | 152 | Backlog!$F$14:$F$152 | 2 | 14
14 | 1.2.7 | BackOffice WebServices | WS Read | Fonction getElementById/getMediaByID/getArtefactById | 1 | 2 | [70 empty] | 15 | 152 | Backlog!$F$15:$F$152 | 1 | 15
16 | 1.3.1 | BackOffice WebServices | WS Post | Fonction Post Media (Lié à rien / à une scène / à une artefact) | 5 | 6 | [70 empty] | 17 | 152 | Backlog!$F$17:$F$152 | 2 | 17
44 | 3.1.1 | LinkServer (LS) | Achitecture | Architecture | 2 | 5 | [70 empty] | 45 | 152 | Backlog!$F$45:$F$152 | 28 | 45
48 | 3.3.1 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneIdByTag | 2 | 1 | [70 empty] | 49 | 152 | Backlog!$F$49:$F$152 | 4 | 49
49 | 3.3.2 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V1 : juste pts central + rayon) | 2 | 1 | [70 empty] | 50 | 152 | Backlog!$F$50:$F$152 | 1 | 50
56 | 4.2.1 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getListAllParcours | 2 | 1 | [70 empty] | 57 | 152 | Backlog!$F$57:$F$152 | 7 | 57
57 | 4.2.2 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getParcoursArchitectureById | 2 | 1 | [70 empty] | 58 | 152 | Backlog!$F$58:$F$152 | 1 | 58
58 | 4.2.3 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getParcoursById | 2 | 1 | [70 empty] | 59 | 152 | Backlog!$F$59:$F$152 | 1 | 59
59 | 4.2.4 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getSousParcoursById | 2 | 1 | [70 empty] | 60 | 152 | Backlog!$F$60:$F$152 | 1 | 60
61 | 4.2.6 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getTransitionById | 2 | 1 | [70 empty] | 62 | 152 | Backlog!$F$62:$F$152 | 2 | 62
62 | 4.2.7 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getElementById | 2 | 1 | [70 empty] | 63 | 152 | Backlog!$F$63:$F$152 | 1 | 63
63 | 4.2.8 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getHistoriqueByUserId | 5 | 1 | [70 empty] | 64 | 152 | Backlog!$F$64:$F$152 | 1 | 64
66 | 4.3.1 | API Java BO | API Java BO : Post | Fonction Post Media (Lié à rien / à une scène / à une artefact) | 6 | 3 | [70 empty] | 67 | 152 | Backlog!$F$67:$F$152 | 3 | 67
68 | 5.1.1 | API Java LS | API Java LS | Architecture de l'API Java | 2 | 2 | [70 empty] | 69 | 152 | Backlog!$F$69:$F$152 | 2 | 69
69 | 5.2.1 | API Java LS | API Java LS : Read | Fonction getSceneIdByTag | 2 | 1 | [70 empty] | 70 | 152 | Backlog!$F$70:$F$152 | 1 | 70
70 | 5.2.2 | API Java LS | API Java LS : Read | Fonction getCloseSceneByGPSCoord | 2 | 1 | [70 empty] | 71 | 152 | Backlog!$F$71:$F$152 | 1 | 71
71 | 5.3.1 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkTagScene | 5 | 1 | [70 empty] | 72 | 152 | Backlog!$F$72:$F$152 | 1 | 72
72 | 5.3.2 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon) | 5 | 1 | [70 empty] | 73 | 152 | Backlog!$F$73:$F$152 | 1 | 73
74 | 6.4.1 | Android | Capteurs | Lire un QRCode | 5 | 2 | [70 empty] | 75 | 152 | Backlog!$F$75:$F$152 | 2 | 75
75 | 6.4.2 | Android | Capteurs | Lire un NFC | 5 | 3 | [70 empty] | 76 | 152 | Backlog!$F$76:$F$152 | 1 | 76
76 | 6.4.3 | Android | Capteurs | Lire les coordonnées GPS | 5 | 3 | [70 empty] | 77 | 152 | Backlog!$F$77:$F$152 | 1 | 77
77 | 6.4.4 | Android | Capteurs | Gestion de modes | 5 | 2 | [70 empty] | 78 | 152 | Backlog!$F$78:$F$152 | 1 | 78
78 | 6.4.5 | Android | Capteurs | Mode intérieur | 5 | 2 | [70 empty] | 79 | 152 | Backlog!$F$79:$F$152 | 1 | 79
79 | 6.4.6 | Android | Capteurs | Mode extérieur | 5 | 2 | [70 empty] | 80 | 152 | Backlog!$F$80:$F$152 | 1 | 80
80 | 6.4.7 | Android | Capteurs | Lire un Ibeacon | 6 | 4 | [70 empty] | 81 | 152 | Backlog!$F$81:$F$152 | 1 | 81
92 | 6.3.5 | Android | IHM | Navigation Avancée | 4 | 6 | [70 empty] | 93 | 152 | Backlog!$F$93:$F$152 | 12 | 93
114 | 8.1.2 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 2 | 1 | 6 | [70 empty] | 115 | 152 | Backlog!$F$115:$F$152 | 22 | 115
120 | 8.2.3 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 3 | 4 | 2 | [70 empty] | 121 | 152 | Backlog!$F$121:$F$152 | 6 | 121
125 | 8.3.3 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 3 | 4 | 1 | [70 empty] | 126 | 152 | Backlog!$F$126:$F$152 | 5 | 126
131 | 9.1.4 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 4 | 1 | 3 | [70 empty] | 132 | 152 | Backlog!$F$132:$F$152 | 6 | 132
136 | 9.2.4 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 4 | 1 | 3 | [70 empty] | 137 | 152 | Backlog!$F$137:$F$152 | 5 | 137
140 | 10.1.3 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 3 | 1 | 2 | [70 empty] | 141 | 152 | Backlog!$F$141:$F$152 | 4 | 141
145 | 10.2.3 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 3 | 1 | 2 | [70 empty] | 146 | 152 | Backlog!$F$146:$F$152 | 5 | 146
150 | 11.1.3 | Documentation | Documentation | Documentation itération 3 | 1 | 4 | [70 empty] | 151 | 152 | Backlog!$F$151:$F$152 | 5 | 151
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°4
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°4 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-08-04 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 83 | Fin | 2014-08-22 | 83 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 83 | 78.6316 | 74.2632 | 69.8947 | 65.5263 | 61.1579 | 56.7895 | 52.4211 | 48.0526 | 43.6842 | 39.3158 | 34.9474 | 30.5789 | 26.2105 | 21.8421 | 17.4737 | 13.1053 | 8.7368 | 4.3684
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 152 | Backlog!$F$1:$F$152 |  | 1
81 | 6.2.1 | Android | Media | Afficher une vidéo YouTube | 5 | 2 | [70 empty] | 82 | 152 | Backlog!$F$82:$F$152 | 81 | 82
82 | 6.2.2 | Android | Media | Afficher un PDF | 5 | 2 | [70 empty] | 83 | 152 | Backlog!$F$83:$F$152 | 1 | 83
83 | 6.2.3 | Android | Media | Jouer un MP3 ( streaming) | 5 | 2 | [70 empty] | 84 | 152 | Backlog!$F$84:$F$152 | 1 | 84
84 | 6.2.4 | Android | Media | Jouer une vidéo (streaming) | 5 | 4 | [70 empty] | 85 | 152 | Backlog!$F$85:$F$152 | 1 | 85
85 | 6.2.5 | Android | Media | Afficher une vidéo Dailymotion | 5 | 2 | [70 empty] | 86 | 152 | Backlog!$F$86:$F$152 | 1 | 86
86 | 6.2.6 | Android | Media | Afficher une page Web | 5 | 3 | [70 empty] | 87 | 152 | Backlog!$F$87:$F$152 | 1 | 87
87 | 6.2.7 | Android | Media | Afficher un média du BO | 5 | 6 | [70 empty] | 88 | 152 | Backlog!$F$88:$F$152 | 1 | 88
89 | 6.3.2 | Android | IHM | Afficher une scène (avancée) du BO | 4 | 8 | [70 empty] | 90 | 152 | Backlog!$F$90:$F$152 | 2 | 90
90 | 6.3.3 | Android | IHM | Afficher un parcours du BO | 5 | 8 | [70 empty] | 91 | 152 | Backlog!$F$91:$F$152 | 1 | 91
99 | 7.1.5 | Android Contribution | Général | Architecture | 6 | 7 | [70 empty] | 100 | 152 | Backlog!$F$100:$F$152 | 9 | 100
100 | 7.1.6 | Android Contribution | Général | Intégration API Post | 6 | 2 | [70 empty] | 101 | 152 | Backlog!$F$101:$F$152 | 1 | 101
102 | 7.2.1 | Android Contribution | Contribution | Ajout de photo Serveur de fichier | 7 | 1 | [70 empty] | 103 | 152 | Backlog!$F$103:$F$152 | 2 | 103
105 | 7.2.4 | Android Contribution | Contribution | Ajout de vidéo Serveur de fichier | 7 | 1 | [70 empty] | 106 | 152 | Backlog!$F$106:$F$152 | 3 | 106
106 | 7.2.5 | Android Contribution | Contribution | Ajout de MP3 | 7 | 1 | [70 empty] | 107 | 152 | Backlog!$F$107:$F$152 | 1 | 107
107 | 7.2.6 | Android Contribution | Contribution | Ajout autre fichier | 7 | 1 | [70 empty] | 108 | 152 | Backlog!$F$108:$F$152 | 1 | 108
108 | 7.3.1 | Android Contribution | IHM | Poster un media | 6 | 4 | [70 empty] | 109 | 152 | Backlog!$F$109:$F$152 | 1 | 109
109 | 7.3.2 | Android Contribution | IHM | Lier un Tag à une scène | 6 | 3 | [70 empty] | 110 | 152 | Backlog!$F$110:$F$152 | 1 | 110
110 | 7.3.3 | Android Contribution | IHM | Lier un Point GPS à une scène (V1 : pts central + rayon) | 6 | 3 | [70 empty] | 111 | 152 | Backlog!$F$111:$F$152 | 1 | 111
115 | 8.1.3 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 3 | 1 | 6 | [70 empty] | 116 | 152 | Backlog!$F$116:$F$152 | 5 | 116
121 | 8.2.4 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 4 | 4 | 2 | [70 empty] | 122 | 152 | Backlog!$F$122:$F$152 | 6 | 122
126 | 8.3.4 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 4 | 4 | 1 | [70 empty] | 127 | 152 | Backlog!$F$127:$F$152 | 5 | 127
132 | 9.1.5 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 5 | 1 | 3 | [70 empty] | 133 | 152 | Backlog!$F$133:$F$152 | 6 | 133
137 | 9.2.5 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 5 | 1 | 3 | [70 empty] | 138 | 152 | Backlog!$F$138:$F$152 | 5 | 138
141 | 10.1.4 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 4 | 1 | 2 | [70 empty] | 142 | 152 | Backlog!$F$142:$F$152 | 4 | 142
146 | 10.2.4 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 4 | 1 | 2 | [70 empty] | 147 | 152 | Backlog!$F$147:$F$152 | 5 | 147
151 | 11.1.4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 4 | 1 | 4 | [70 empty] | 152 | 152 | Backlog!$F$152:$F$152 | 5 | 152
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°5
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°5 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-08-25 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 58 | Fin | 2014-09-12 | 58 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 58 | 54.9474 | 51.8947 | 48.8421 | 45.7895 | 42.7368 | 39.6842 | 36.6316 | 33.5789 | 30.5263 | 27.4737 | 24.4211 | 21.3684 | 18.3158 | 15.2632 | 12.2105 | 9.1579 | 6.1053 | 3.0526
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 152 | Backlog!$F$1:$F$152 |  | 1
22 | 2.2.1 | BackOffice | Historique Consultation | Architecture BDD | 4 | 1 | [70 empty] | 23 | 152 | Backlog!$F$23:$F$152 | 22 | 23
23 | 2.2.2 | BackOffice | Historique Consultation | Modification WS | 4 | 1 | [70 empty] | 24 | 152 | Backlog!$F$24:$F$152 | 1 | 24
24 | 2.2.3 | BackOffice | Historique Consultation | Creation WS getHistoriqueByUserId (+modif WSDL) | 4 | 1 | [70 empty] | 25 | 152 | Backlog!$F$25:$F$152 | 1 | 25
25 | 2.3.1 | BackOffice | Historique Contribution | Modifications BDDMedia/Core: Validation de contribution | 5 | 2 | [70 empty] | 26 | 152 | Backlog!$F$26:$F$152 | 1 | 26
26 | 2.3.2 | BackOffice | Historique Contribution | Correction BO Modification Media (utilisateur_id non renseigné) | 5 | 2 | [70 empty] | 27 | 152 | Backlog!$F$27:$F$152 | 1 | 27
27 | 2.3.3 | BackOffice | Historique Contribution | Creation WS getMediaByUserId (+modif WSDL) | 6 | 1 | [70 empty] | 28 | 152 | Backlog!$F$28:$F$152 | 1 | 28
45 | 3.2.1 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin CRUD | 3 | 1 | [70 empty] | 46 | 152 | Backlog!$F$46:$F$152 | 18 | 46
46 | 3.2.2 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin GPS (V1 : juste pts central + rayon) | 3 | 4 | [70 empty] | 47 | 152 | Backlog!$F$47:$F$152 | 1 | 47
47 | 3.2.3 | LinkServer (LS) | IHM | Interface Admin GPS (V2 : polygon) | 6 | 3 | [70 empty] | 48 | 152 | Backlog!$F$48:$F$152 | 1 | 48
50 | 3.3.3 | LinkServer (LS) | WS Read | Fonction getSceneByGPSCoord / getSceneByGPSCoord (V2 : polygon) | 5 | 1 | [70 empty] | 51 | 152 | Backlog!$F$51:$F$152 | 3 | 51
51 | 3.4.1 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkTagScene | 4 | 1 | [70 empty] | 52 | 152 | Backlog!$F$52:$F$152 | 1 | 52
52 | 3.4.2 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V1 : juste pts central + rayon) | 4 | 1 | [70 empty] | 53 | 152 | Backlog!$F$53:$F$152 | 1 | 53
53 | 3.4.3 | LinkServer (LS) | WS Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon) | 5 | 1 | [70 empty] | 54 | 152 | Backlog!$F$54:$F$152 | 1 | 54
65 | 4.2.10 | API Java BO | API Java BO : Read | Fonction getMediaByUserId | 6 | 1 | [70 empty] | 66 | 152 | Backlog!$F$66:$F$152 | 12 | 66
73 | 5.3.3 | API Java LS | API Java LS : Post | Fonction postLinkGPSCoordScene (V2 : polygon) | 6 | 1 | [70 empty] | 74 | 152 | Backlog!$F$74:$F$152 | 8 | 74
93 | 6.3.6 | Android | IHM | Consultation Historique | 6 | 2 | [70 empty] | 94 | 152 | Backlog!$F$94:$F$152 | 20 | 94
98 | 6.1.4 | Android | Général | Interface parametrage | 3 | 3 | [70 empty] | 99 | 152 | Backlog!$F$99:$F$152 | 5 | 99
101 | 7.1.7 | Android Contribution | Général | Interface parametrage (admin) | 6 | 2 | [70 empty] | 102 | 152 | Backlog!$F$102:$F$152 | 3 | 102
103 | 7.2.2 | Android Contribution | Contribution | Ajout de vidéo Youtube | 7 | 3 | [70 empty] | 104 | 152 | Backlog!$F$104:$F$152 | 2 | 104
111 | 7.3.4 | Android Contribution | IHM | Lier un Point GPS à une scène (V2 : polygon) | 7 | 7 | [70 empty] | 112 | 152 | Backlog!$F$112:$F$152 | 8 | 112
112 | 7.3.5 | Android Contribution | IHM | Consulter historique Contribution | 7 | 2 | [70 empty] | 113 | 152 | Backlog!$F$113:$F$152 | 1 | 113
116 | 8.1.4 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 4 | 1 | 6 | [70 empty] | 117 | 152 | Backlog!$F$117:$F$152 | 4 | 117
122 | 8.2.5 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 5 | 4 | 2 | [70 empty] | 123 | 152 | Backlog!$F$123:$F$152 | 6 | 123
127 | 8.3.5 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 5 | 4 | 1 | [70 empty] | 128 | 152 | Backlog!$F$128:$F$152 | 5 | 128
142 | 10.1.5 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 5 | 1 | 2 | [70 empty] | 143 | 152 | Backlog!$F$143:$F$152 | 15 | 143
147 | 10.2.5 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 5 | 1 | 2 | [70 empty] | 148 | 152 | Backlog!$F$148:$F$152 | 5 | 148
152 | 11.1.5 | Documentation | Documentation | Documentation itération 5 | 1 | 4 | [70 empty] | 153 | 152 | Backlog!$F$153:$F$152 | 5 | 153
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 154 | 152 | Backlog!$F$154:$F$152 | 1 | 154
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 155 | 152 | Backlog!$F$155:$F$152 | 1 | 155
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 156 | 152 | Backlog!$F$156:$F$152 | 1 | 156
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 157 | 152 | Backlog!$F$157:$F$152 | 1 | 157
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 158 | 152 | Backlog!$F$158:$F$152 | 1 | 158
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 159 | 152 | Backlog!$F$159:$F$152 | 1 | 159
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 160 | 152 | Backlog!$F$160:$F$152 | 1 | 160
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 161 | 152 | Backlog!$F$161:$F$152 | 1 | 161
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 162 | 152 | Backlog!$F$162:$F$152 | 1 | 162

## Liste SFD
ID | SFD( Référence à Créer )
1

## Charges Disponibles
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | SPRINT N° 1 | [14 empty] | SPRINT N° 2 | [14 empty] | SPRINT N° 3 | [14 empty] | SPRINT N° 4 | [14 empty] | SPRINT N° 5 | [14 empty] | Cloture | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote
Nom | Prénom | Trigramme | Role | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19
 | time axis 2014-06-02 to 2015-05-19
Verney | Benjamin | CP | Chef de projet | 2014-06-02: 1; 2014-06-03: 1; 2014-06-04: 1; 2014-06-05: 1; 2014-06-06: 1; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 1; 2014-06-11: 1; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1; 2014-09-29: 1; 2014-09-30: 1; 2014-10-01: 1; 2014-10-02: 1; 2014-10-03: 1; 2014-10-06: 1; 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 1; 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 1
?????? | Tony | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1
Lienard | Thomas | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 1; 2014-06-03: 1; 2014-06-04: 1; 2014-06-05: 1; 2014-06-06: 1; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 1; 2014-06-11: 1; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1
SAADOU | ?????? | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-06-12: 0; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1
Leblond | ?????? | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-06-12: 0; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1
Badin | Thomas | CP | Chef de projet | 2014-06-02: 1; 2014-06-03: 1; 2014-06-04: 1; 2014-06-05: 1; 2014-06-06: 1; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 1; 2014-06-11: 1; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1
Formulas:
TRUE = IF(F2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")
TRUE = IF(G2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")