## Accueil
FCG MOBILE
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
Date | Rédacteur | Version | Description
2014-03-25 | PY THOMAS | 0.1 | Création du fichier - Définition Exigence

## Synthèse
Synthèse des SPRINTS ( Charges RTU ) | [12 empty] | 7 | 20
Sprint N° |  | Début | Fin | Nb Semaines | Nb Jours Ouvrés | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | Total Charges RTU RAF (J.H) | Total Charge RTU Dispo ( J.H ) | % Avancement
1 | SPRINT N°1 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | 3 | 14 | 42 | 42 | 42 | 0% | 'SPRINT N°1'! | TRUE | 5 | 19 | 'Charges Disponibles'!$E$7:$S$20
2 | SPRINT N°2 | 2014-06-23 | 2014-07-11 | 3 | 15 | 75 | 75 | 75 | 0% | 'SPRINT N°2'! | TRUE | 20 | 34 | 'Charges Disponibles'!$T$7:$AH$20
3 | SPRINT N°3 | 2014-07-14 | 2014-08-01 | 3 | 14 | 70 | 70 | 70 | 0% | 'SPRINT N°3'! | TRUE | 35 | 49 | 'Charges Disponibles'!$AI$7:$AW$20
4 | SPRINT N°4 | 2014-08-04 | 2014-08-22 | 3 | 14 | 62 | 62 | 70 | 0% | 'SPRINT N°4'! | TRUE | 50 | 64 | 'Charges Disponibles'!$AX$7:$BL$20
5 | SPRINT N°5 | 2014-08-25 | 2014-09-12 | 3 | 15 | 50 | 50 | 55 | 0% | 'SPRINT N°5'! | TRUE | 65 | 79 | 'Charges Disponibles'!$BM$7:$CA$20
Total Projet | [5 empty] | 299 | 299 | 312 | 0%
| Total Backlog |  |  |  |  | 452
| N° ToDo: |  | Description |  |  |  |  | Feuille concernée:
|  | 4 | TRT = ? | [5 empty] | Backlog
|  | 5 | SFD = ? | [5 empty] | Liste SFD
Formulas:
Nb Semaines = IF(AD7,WEEKNUM([Fin],2) - WEEKNUM([Début],2)+1,"")
Nb Jours Ouvrés = IF(AD7,NETWORKDAYS([Début],[Fin],Jours_Fériés),"")

## Backlog
Backlog <=> Liste des fonctionnalités
id SFD | index majeure | index ss fct | index Exigence | Identifiant | Sprint N° | Priorité | Charge J.H | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Commentaires | TRT ou IHM | SFD identifiée | Nom complet exigences
?? | 1 | 1 | 1 | 1.1.1 | 1 | 1 | 5 | BackOffice | Webservices Authentification | Fonction user.getAuthToken |  |  |  | 1.1.1 : BackOffice \ Webservices Authentification \ Fonction user.getAuthToken
?? | 1 | 1 | 2 | 1.1.2 | 1 | 1 | 5 | BackOffice | Webservices Authentification | Fonction user.getAccessToken |  |  |  | 1.1.2 : BackOffice \ Webservices Authentification \ Fonction user.getAccessToken
?? | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getListAllParcours |  |  |  | 1.2.1 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getListAllParcours
?? | 1 | 2 | 2 | 1.2.2 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getParcoursArchitectureById |  |  |  | 1.2.2 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getParcoursArchitectureById
?? | 1 | 2 | 3 | 1.2.3 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getParcoursById |  |  |  | 1.2.3 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getParcoursById
?? | 1 | 2 | 4 | 1.2.4 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getSousParcoursById |  |  |  | 1.2.4 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getSousParcoursById
?? | 1 | 2 | 5 | 1.2.5 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getSceneById |  |  |  | 1.2.5 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getSceneById
?? | 1 | 2 | 6 | 1.2.6 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getTransitionById |  |  |  | 1.2.6 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getTransitionById
?? | 1 | 2 | 8 | 1.2.8 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getElementById/getMediaByID/getArtefactById |  |  |  | 1.2.8 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getElementById/getMediaByID/getArtefactById
?? | 1 | 2 | 10 | 1.2.10 | 1 | 2 | 1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getPointOfInterestByTag |  |  |  | 1.2.10 : BackOffice \ Webservices Read \ Fonction getPointOfInterestByTag
?? | 1 | 2 | 11 | 1.2.11 | 1 | 2 | 3 | BackOffice | Webservices Read | Documentation WSDL |  |  |  | 1.2.11 : BackOffice \ Webservices Read \ Documentation WSDL
?? | 1 | 3 | 1 | 1.3.1 | 6 | 8 | 30 | BackOffice | Webservices Post | Architecture Webservices POST | A détailler |  |  | 1.3.1 : BackOffice \ Webservices Post \ Architecture Webservices POST
?? | 1 | 4 | 1 | 1.4.1 | 2 | 5 | 2 | BackOffice | Points d'intérêt | Conception architecture ID Tag->Point d'intérêt |  |  |  | 1.4.1 : BackOffice \ Points d'intérêt \ Conception architecture ID Tag->Point d'intérêt
?? | 1 | 4 | 2 | 1.4.2 | 2 | 5 | 4 | BackOffice | Points d'intérêt | Administration relation ID Tag-> Point d'intérêt |  |  |  | 1.4.2 : BackOffice \ Points d'intérêt \ Administration relation ID Tag-> Point d'intérêt
?? | 1 | 4 | 3 | 1.4.3 | 2 | 6 | 2 | BackOffice | Points d'intérêt | Gestions des droits de modif relation ID Tag -> Point d'intérêt et Coordonnées GPS -> Point d'intérêt |  |  |  | 1.4.3 : BackOffice \ Points d'intérêt \ Gestions des droits de modif relation ID Tag -> Point d'intérêt et Coordonnées GPS -> Point d'intérêt
?? | 1 | 1 | 3 | 1.1.3 | 1 | 1 | 5 | BackOffice | Webservices Authentification | Conception architecture auth/access token |  |  |  | 1.1.3 : BackOffice \ Webservices Authentification \ Conception architecture auth/access token
?? | 1 | 5 | 2 | 1.5.2 | 6 | 7 | 4 | BackOffice | IHM | Ergonomie ajout de contenu - Affichage du graph parcours |  |  |  | 1.5.2 : BackOffice \ IHM \ Ergonomie ajout de contenu - Affichage du graph parcours
?? | 1 | 6 | 1 | 1.6.1 | 6 | 7 | 15 | BackOffice | Versionning Elements | Système de contexte des éléments |  |  |  | 1.6.1 : BackOffice \ Versionning Elements \ Système de contexte des éléments
?? | 1 | 6 | 2 | 1.6.2 | 6 | 7 | 10 | BackOffice | Versionning Elements | Système d'internationalisation des éléments |  |  |  | 1.6.2 : BackOffice \ Versionning Elements \ Système d'internationalisation des éléments
?? | 1 | 6 | 3 | 1.6.3 | 6 | 7 | 5 | BackOffice | Versionning Elements | IHM Gestion context et internationalisation des éléments |  |  |  | 1.6.3 : BackOffice \ Versionning Elements \ IHM Gestion context et internationalisation des éléments
?? | 1 | 7 | 1 | 1.7.1 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Datas Critiques | Gestion de l'état 'critique' des datas |  |  |  | 1.7.1 : BackOffice \ Datas Critiques \ Gestion de l'état 'critique' des datas
?? | 1 | 7 | 2 | 1.7.2 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Datas Critiques | Système d'identification des doublons |  |  |  | 1.7.2 : BackOffice \ Datas Critiques \ Système d'identification des doublons
?? | 1 | 7 | 3 | 1.7.3 | 6 | 8 | 15 | BackOffice | Datas Critiques | Système de validation d'un chantier |  |  |  | 1.7.3 : BackOffice \ Datas Critiques \ Système de validation d'un chantier
?? | 1 | 7 | 4 | 1.7.4 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Datas Critiques | IHM validation de chantier |  |  |  | 1.7.4 : BackOffice \ Datas Critiques \ IHM validation de chantier
?? | 1 | 7 | 5 | 1.7.5 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Datas Critiques | Système de clonage d'un élément |  |  |  | 1.7.5 : BackOffice \ Datas Critiques \ Système de clonage d'un élément
?? | 1 | 8 | 1 | 1.8.1 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Import Export | Export Précis des données |  |  |  | 1.8.1 : BackOffice \ Import Export \ Export Précis des données
?? | 1 | 8 | 2 | 1.8.2 | 6 | 8 | 10 | BackOffice | Import Export | Import des données |  |  |  | 1.8.2 : BackOffice \ Import Export \ Import des données
?? | 1 | 8 | 3 | 1.8.3 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Import Export | Export Global des données |  |  |  | 1.8.3 : BackOffice \ Import Export \ Export Global des données
?? | 1 | 8 | 4 | 1.8.4 | 6 | 8 | 5 | BackOffice | Import Export | IHM Import Export |  |  |  | 1.8.4 : BackOffice \ Import Export \ IHM Import Export
?? | 1 | 4 | 4 | 1.4.4 | 2 | 7 | 15 | BackOffice | Points d'intérêt | Conception architecture Coordonnées GPS->Point d'intérêt |  |  |  | 1.4.4 : BackOffice \ Points d'intérêt \ Conception architecture Coordonnées GPS->Point d'intérêt
?? | 1 | 4 | 5 | 1.4.5 | 2 | 7 | 14 | BackOffice | Points d'intérêt | Administration relation Coordonnées GPS-> Point d'intérêt |  |  |  | 1.4.5 : BackOffice \ Points d'intérêt \ Administration relation Coordonnées GPS-> Point d'intérêt
?? | 2 | 1 | 1 | 2.1.1 | 2 | 2 | 5 | API | API Java | Architecture de l'API Java |  |  |  | 2.1.1 : API \ API Java \ Architecture de l'API Java
?? | 2 | 2 | 1 | 2.2.1 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getListAllParcours |  |  |  | 2.2.1 : API \ API Java: Read \ Fonction getListAllParcours
?? | 2 | 2 | 2 | 2.2.2 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getParcoursArchitectureById |  |  |  | 2.2.2 : API \ API Java: Read \ Fonction getParcoursArchitectureById
?? | 2 | 2 | 3 | 2.2.3 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getParcoursById |  |  |  | 2.2.3 : API \ API Java: Read \ Fonction getParcoursById
?? | 2 | 2 | 4 | 2.2.4 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getSousParcoursById |  |  |  | 2.2.4 : API \ API Java: Read \ Fonction getSousParcoursById
?? | 2 | 2 | 5 | 2.2.5 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getSceneById |  |  |  | 2.2.5 : API \ API Java: Read \ Fonction getSceneById
?? | 2 | 2 | 6 | 2.2.6 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getTransitionById |  |  |  | 2.2.6 : API \ API Java: Read \ Fonction getTransitionById
?? | 2 | 2 | 8 | 2.2.8 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getElementById |  |  |  | 2.2.8 : API \ API Java: Read \ Fonction getElementById
?? | 2 | 2 | 10 | 2.2.10 | 2 | 3 | 1 | API | API Java: Read | Fonction getPointOfInterestByTag |  |  |  | 2.2.10 : API \ API Java: Read \ Fonction getPointOfInterestByTag
?? | 3 | 1 | 1 | 3.1.1 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Lire un QRCode |  |  |  | 3.1.1 : Android \ Capteurs \ Lire un QRCode
?? | 3 | 1 | 2 | 3.1.2 | 3 | 5 | 3 | Android | Capteurs | Lire un NFC |  |  |  | 3.1.2 : Android \ Capteurs \ Lire un NFC
?? | 3 | 1 | 3 | 3.1.3 | 3 | 5 | 3 | Android | Capteurs | Lire les coordonnées GPS |  |  |  | 3.1.3 : Android \ Capteurs \ Lire les coordonnées GPS
?? | 3 | 1 | 4 | 3.1.4 | 3 | 5 | 2 | Android | Capteurs | Gestion de modes |  |  |  | 3.1.4 : Android \ Capteurs \ Gestion de modes
?? | 3 | 1 | 5 | 3.1.5 | 3 | 6 | 2 | Android | Capteurs | Mode intérieur |  |  |  | 3.1.5 : Android \ Capteurs \ Mode intérieur
?? | 3 | 1 | 6 | 3.1.6 | 3 | 6 | 1 | Android | Capteurs | Mode extérieur |  |  |  | 3.1.6 : Android \ Capteurs \ Mode extérieur
?? | 3 | 1 | 7 | 3.1.7 | 3 | 6 | 3 | Android | Capteurs | Lire un Ibeacon |  |  |  | 3.1.7 : Android \ Capteurs \ Lire un Ibeacon
?? | 3 | 2 | 1 | 3.2.1 | 3 | 4 | 2 | Android | Media | Afficher une vidéo YouTube |  |  |  | 3.2.1 : Android \ Media \ Afficher une vidéo YouTube
?? | 3 | 2 | 2 | 3.2.2 | 3 | 4 | 2 | Android | Media | Afficher un PDF |  |  |  | 3.2.2 : Android \ Media \ Afficher un PDF
?? | 3 | 2 | 3 | 3.2.3 | 3 | 5 | 2 | Android | Media | Jouer un MP3 ( streaming) |  |  |  | 3.2.3 : Android \ Media \ Jouer un MP3 ( streaming)
?? | 3 | 2 | 4 | 3.2.4 | 3 | 5 | 4 | Android | Media | Jouer une vidéo (streaming) |  |  |  | 3.2.4 : Android \ Media \ Jouer une vidéo (streaming)
?? | 3 | 2 | 5 | 3.2.5 | 3 | 5 | 2 | Android | Media | Afficher une vidéo Dailymotion |  |  |  | 3.2.5 : Android \ Media \ Afficher une vidéo Dailymotion
?? | 3 | 2 | 6 | 3.2.6 | 3 | 4 | 3 | Android | Media | Afficher une page Web |  |  |  | 3.2.6 : Android \ Media \ Afficher une page Web
?? | 3 | 2 | 7 | 3.2.7 | 4 | 4 | 6 | Android | Media | Afficher un média du BO |  |  |  | 3.2.7 : Android \ Media \ Afficher un média du BO
?? | 3 | 3 | 1 | 3.3.1 | 4 | 5 | 4 | Android | IHM | Afficher une scène (simple) du BO |  |  |  | 3.3.1 : Android \ IHM \ Afficher une scène (simple) du BO
?? | 3 | 3 | 2 | 3.3.2 | 4 | 6 | 8 | Android | IHM | Afficher une scène (avancée) du BO |  |  |  | 3.3.2 : Android \ IHM \ Afficher une scène (avancée) du BO
?? | 3 | 3 | 3 | 3.3.3 | 4 | 5 | 8 | Android | IHM | Afficher un parcours du BO |  |  |  | 3.3.3 : Android \ IHM \ Afficher un parcours du BO
?? | 3 | 3 | 4 | 3.3.4 | 3 | 5 | 3 | Android | IHM | Navigation Simple |  |  |  | 3.3.4 : Android \ IHM \ Navigation Simple
?? | 3 | 3 | 5 | 3.3.5 | 4 | 5 | 6 | Android | IHM | Navigation Avancée |  |  |  | 3.3.5 : Android \ IHM \ Navigation Avancée
?? | 3 | 4 | 1 | 3.4.1 | 3 | 4 | 5 | Android | Général | Conception archi Evenements, Capteurs, Points d'intérêt |  |  |  | 3.4.1 : Android \ Général \ Conception archi Evenements, Capteurs, Points d'intérêt
?? | 3 | 4 | 2 | 3.4.2 | 3 | 4 | 6 | Android | Général | Réactions aux événements |  |  |  | 3.4.2 : Android \ Général \ Réactions aux événements
?? | 3 | 4 | 3 | 3.4.3 | 4 | 7 | 5 | Android | Général | Connexion/Deconnexion via API |  |  |  | 3.4.3 : Android \ Général \ Connexion/Deconnexion via API
?? | 3 | 5 | 1 | 3.5.1 | 5 | 7 | 3 | Android | Admin | Upload PDF |  |  |  | 3.5.1 : Android \ Admin \ Upload PDF
?? | 3 | 5 | 2 | 3.5.2 | 5 | 7 | 3 | Android | Admin | Upload MP3 |  |  |  | 3.5.2 : Android \ Admin \ Upload MP3
?? | 3 | 5 | 3 | 3.5.3 | 5 | 7 | 8 | Android | Admin | Upload Dailymotion |  |  |  | 3.5.3 : Android \ Admin \ Upload Dailymotion
?? | 3 | 5 | 4 | 3.5.4 | 5 | 7 | 4 | Android | Admin | Upload autres fichiers |  |  |  | 3.5.4 : Android \ Admin \ Upload autres fichiers
?? | 3 | 5 | 5 | 3.5.5 | 5 | 7 | 3 | Android | Admin | Upload Video Youtube |  |  |  | 3.5.5 : Android \ Admin \ Upload Video Youtube
?? | 3 | 5 | 6 | 3.5.6 | 5 | 7 | 10 | Android | Admin | CRUD Scene via API |  |  |  | 3.5.6 : Android \ Admin \ CRUD Scene via API
?? | 4 | 1 | 1 | 4.1.1 | 2 | 1 | 8 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 1 |  |  |  | 4.1.1 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 1
?? | 4 | 1 | 2 | 4.1.2 | 3 | 1 | 8 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 2 |  |  |  | 4.1.2 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 2
?? | 4 | 1 | 3 | 4.1.3 | 4 | 1 | 8 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 3 |  |  |  | 4.1.3 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 3
?? | 4 | 1 | 4 | 4.1.4 | 5 | 1 | 8 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 4 |  |  |  | 4.1.4 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 4
?? | 4 | 1 | 5 | 4.1.5 | 6 | 1 | 8 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 5 |  |  |  | 4.1.5 : Contrôle & Tests \ Retours sur itération précédente \ Retours sur itération 5
?? | 4 | 2 | 1 | 4.2.1 | 1 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 1 |  |  |  | 4.2.1 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 1
?? | 4 | 2 | 2 | 4.2.2 | 2 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 2 |  |  |  | 4.2.2 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 2
?? | 4 | 2 | 3 | 4.2.3 | 3 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 3 |  |  |  | 4.2.3 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 3
?? | 4 | 2 | 4 | 4.2.4 | 4 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 4 |  |  |  | 4.2.4 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 4
?? | 4 | 2 | 5 | 4.2.5 | 5 | 4 | 2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 5 |  |  |  | 4.2.5 : Contrôle & Tests \ Tests Fonctionnels \ Tests Fonctionnels itération 5
?? | 4 | 3 | 1 | 4.3.1 | 1 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 1 |  |  |  | 4.3.1 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 1
?? | 4 | 3 | 2 | 4.3.2 | 2 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 2 |  |  |  | 4.3.2 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 2
?? | 4 | 3 | 3 | 4.3.3 | 3 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 3 |  |  |  | 4.3.3 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 3
?? | 4 | 3 | 4 | 4.3.4 | 4 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 4 |  |  |  | 4.3.4 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 4
?? | 4 | 3 | 5 | 4.3.5 | 5 | 4 | 1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 5 |  |  |  | 4.3.5 : Contrôle & Tests \ Livraison & Packaging \ Livraison & Packaging itération 5
?? | 5 | 1 | 1 | 5.1.1 |  | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 1 |  |  |  | 5.1.1 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 1
?? | 5 | 1 | 2 | 5.1.2 | 1 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 2 |  |  |  | 5.1.2 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 2
?? | 5 | 1 | 3 | 5.1.3 | 2 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 3 |  |  |  | 5.1.3 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 3
?? | 5 | 1 | 4 | 5.1.4 | 3 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 4 |  |  |  | 5.1.4 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 4
?? | 5 | 1 | 5 | 5.1.5 | 4 | 1 | 3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 5 |  |  |  | 5.1.5 : Conception & Spec \ Conception \ Conception pré-itération 5
?? | 5 | 2 | 1 | 5.2.1 |  | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 1 |  |  |  | 5.2.1 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 1
?? | 5 | 2 | 2 | 5.2.2 | 1 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 2 |  |  |  | 5.2.2 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 2
?? | 5 | 2 | 3 | 5.2.3 | 2 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 3 |  |  |  | 5.2.3 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 3
?? | 5 | 2 | 4 | 5.2.4 | 3 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 4 |  |  |  | 5.2.4 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 4
?? | 5 | 2 | 5 | 5.2.5 | 4 | 1 | 3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 5 |  |  |  | 5.2.5 : Conception & Spec \ Spécification \ Spécification pré-itération 5
?? | 6 | 1 | 1 | 6.1.1 | 1 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 1 |  |  |  | 6.1.1 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 1
?? | 6 | 1 | 2 | 6.1.2 | 2 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 2 |  |  |  | 6.1.2 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 2
?? | 6 | 1 | 3 | 6.1.3 | 3 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 3 |  |  |  | 6.1.3 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 3
?? | 6 | 1 | 4 | 6.1.4 | 4 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 4 |  |  |  | 6.1.4 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 4
?? | 6 | 1 | 5 | 6.1.5 | 5 | 1 | 2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 5 |  |  |  | 6.1.5 : Gestion de projet \ Réunions \ Réunions itération 5
?? | 6 | 2 | 1 | 6.2.1 | 1 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 1 |  |  |  | 6.2.1 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 1
?? | 6 | 2 | 2 | 6.2.2 | 2 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 2 |  |  |  | 6.2.2 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 2
?? | 6 | 2 | 3 | 6.2.3 | 3 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 3 |  |  |  | 6.2.3 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 3
?? | 6 | 2 | 4 | 6.2.4 | 4 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 4 |  |  |  | 6.2.4 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 4
?? | 6 | 2 | 5 | 6.2.5 | 5 | 1 | 2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 5 |  |  |  | 6.2.5 : Gestion de projet \ Backlog \ Mise à jour Backlog itération 5
?? | 7 | 1 | 1 | 7.1.1 | 1 | 1 | 3 | Documentation | Documentation | Documentation itération 1 |  |  |  | 7.1.1 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 1
?? | 7 | 1 | 2 | 7.1.2 | 2 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 2 |  |  |  | 7.1.2 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 2
?? | 7 | 1 | 3 | 7.1.3 | 3 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 3 |  |  |  | 7.1.3 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 3
?? | 7 | 1 | 4 | 7.1.4 | 4 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 4 |  |  |  | 7.1.4 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 4
?? | 7 | 1 | 5 | 7.1.5 | 5 | 1 | 4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 5 |  |  |  | 7.1.5 : Documentation \ Documentation \ Documentation itération 5
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
?? | [13 empty] | : \ \
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

## Suivi Modif Backlog
N° | Date | ID Backlog | Commentaires | Charge RTU

## Params (hidden)
Sprint | Priorité | Nb Items | Jours Fériés
1 | 1 | 113 | 2014-01-01
2 | 2 |  | 2014-04-21
3 | 3 |  | 2014-05-01
4 | 4 |  | 2014-05-08
5 | 5 |  | 2014-05-29
6 | 6 |  | 2014-06-09
7 | 7 |  | 2014-07-14
8 | 8 |  | 2014-08-15
9 |  |  | 2014-11-01
10 |  |  | 2014-11-11
11 |  |  | 2014-12-25
12 |  |  | 2015-01-01
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-15
2015-11-01
2015-11-11
2015-12-25

## SPRINT N°1
[5 empty] | 16 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1 |  |  |  | 15 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°1 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-02 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 42 | Fin | 2014-06-20 | 42 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | [57 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 42 | 39.2 | 36.4 | 33.6 | 30.8 | 28 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 1 | 113 | Backlog!$F$1:$F$113 |  | 1
6 | 1.1.1 | BackOffice | Webservices Authentification | Fonction user.getAuthToken | 1 | 5 | [70 empty] | 7 | 113 | Backlog!$F$7:$F$113 | 6 | 7
7 | 1.1.2 | BackOffice | Webservices Authentification | Fonction user.getAccessToken | 1 | 5 | [70 empty] | 8 | 113 | Backlog!$F$8:$F$113 | 1 | 8
8 | 1.2.1 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getListAllParcours | 2 | 1 | [70 empty] | 9 | 113 | Backlog!$F$9:$F$113 | 1 | 9
9 | 1.2.2 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getParcoursArchitectureById | 2 | 1 | [70 empty] | 10 | 113 | Backlog!$F$10:$F$113 | 1 | 10
10 | 1.2.3 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getParcoursById | 2 | 1 | [70 empty] | 11 | 113 | Backlog!$F$11:$F$113 | 1 | 11
11 | 1.2.4 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getSousParcoursById | 2 | 1 | [70 empty] | 12 | 113 | Backlog!$F$12:$F$113 | 1 | 12
12 | 1.2.5 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getSceneById | 2 | 1 | [70 empty] | 13 | 113 | Backlog!$F$13:$F$113 | 1 | 13
13 | 1.2.6 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getTransitionById | 2 | 1 | [70 empty] | 14 | 113 | Backlog!$F$14:$F$113 | 1 | 14
14 | 1.2.8 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getElementById/getMediaByID/getArtefactById | 2 | 1 | [70 empty] | 15 | 113 | Backlog!$F$15:$F$113 | 1 | 15
15 | 1.2.10 | BackOffice | Webservices Read | Fonction getPointOfInterestByTag | 2 | 1 | [70 empty] | 16 | 113 | Backlog!$F$16:$F$113 | 1 | 16
16 | 1.2.11 | BackOffice | Webservices Read | Documentation WSDL | 2 | 3 | [70 empty] | 17 | 113 | Backlog!$F$17:$F$113 | 1 | 17
21 | 1.1.3 | BackOffice | Webservices Authentification | Conception architecture auth/access token | 1 | 5 | [70 empty] | 22 | 113 | Backlog!$F$22:$F$113 | 5 | 22
79 | 4.2.1 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 1 | 4 | 2 | [70 empty] | 80 | 113 | Backlog!$F$80:$F$113 | 58 | 80
84 | 4.3.1 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 1 | 4 | 1 | [70 empty] | 85 | 113 | Backlog!$F$85:$F$113 | 5 | 85
90 | 5.1.2 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 2 | 1 | 3 | [70 empty] | 91 | 113 | Backlog!$F$91:$F$113 | 6 | 91
95 | 5.2.2 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 2 | 1 | 3 | [70 empty] | 96 | 113 | Backlog!$F$96:$F$113 | 5 | 96
99 | 6.1.1 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 1 | 1 | 2 | [70 empty] | 100 | 113 | Backlog!$F$100:$F$113 | 4 | 100
104 | 6.2.1 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 1 | 1 | 2 | [70 empty] | 105 | 113 | Backlog!$F$105:$F$113 | 5 | 105
109 | 7.1.1 | Documentation | Documentation | Documentation itération 1 | 1 | 3 | [70 empty] | 110 | 113 | Backlog!$F$110:$F$113 | 5 | 110
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°2
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°2 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-06-23 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 75 | Fin | 2014-07-11 | 75 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 75 | 71.0526 | 67.1053 | 63.1579 | 59.2105 | 55.2632 | 51.3158 | 47.3684 | 43.4211 | 39.4737 | 35.5263 | 31.5789 | 27.6316 | 23.6842 | 19.7368 | 15.7895 | 11.8421 | 7.8947 | 3.9474
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 113 | Backlog!$F$1:$F$113 |  | 1
18 | 1.4.1 | BackOffice | Points d'intérêt | Conception architecture ID Tag->Point d'intérêt | 5 | 2 | [70 empty] | 19 | 113 | Backlog!$F$19:$F$113 | 18 | 19
19 | 1.4.2 | BackOffice | Points d'intérêt | Administration relation ID Tag-> Point d'intérêt | 5 | 4 | [70 empty] | 20 | 113 | Backlog!$F$20:$F$113 | 1 | 20
20 | 1.4.3 | BackOffice | Points d'intérêt | Gestions des droits de modif relation ID Tag -> Point d'intérêt et Coordonnées GPS -> Point d'intérêt | 6 | 2 | [70 empty] | 21 | 113 | Backlog!$F$21:$F$113 | 1 | 21
35 | 1.4.4 | BackOffice | Points d'intérêt | Conception architecture Coordonnées GPS->Point d'intérêt | 7 | 15 | [70 empty] | 36 | 113 | Backlog!$F$36:$F$113 | 15 | 36
36 | 1.4.5 | BackOffice | Points d'intérêt | Administration relation Coordonnées GPS-> Point d'intérêt | 7 | 14 | [70 empty] | 37 | 113 | Backlog!$F$37:$F$113 | 1 | 37
37 | 2.1.1 | API | API Java | Architecture de l'API Java | 2 | 5 | [70 empty] | 38 | 113 | Backlog!$F$38:$F$113 | 1 | 38
38 | 2.2.1 | API | API Java: Read | Fonction getListAllParcours | 3 | 1 | [70 empty] | 39 | 113 | Backlog!$F$39:$F$113 | 1 | 39
39 | 2.2.2 | API | API Java: Read | Fonction getParcoursArchitectureById | 3 | 1 | [70 empty] | 40 | 113 | Backlog!$F$40:$F$113 | 1 | 40
40 | 2.2.3 | API | API Java: Read | Fonction getParcoursById | 3 | 1 | [70 empty] | 41 | 113 | Backlog!$F$41:$F$113 | 1 | 41
41 | 2.2.4 | API | API Java: Read | Fonction getSousParcoursById | 3 | 1 | [70 empty] | 42 | 113 | Backlog!$F$42:$F$113 | 1 | 42
42 | 2.2.5 | API | API Java: Read | Fonction getSceneById | 3 | 1 | [70 empty] | 43 | 113 | Backlog!$F$43:$F$113 | 1 | 43
43 | 2.2.6 | API | API Java: Read | Fonction getTransitionById | 3 | 1 | [70 empty] | 44 | 113 | Backlog!$F$44:$F$113 | 1 | 44
44 | 2.2.8 | API | API Java: Read | Fonction getElementById | 3 | 1 | [70 empty] | 45 | 113 | Backlog!$F$45:$F$113 | 1 | 45
45 | 2.2.10 | API | API Java: Read | Fonction getPointOfInterestByTag | 3 | 1 | [70 empty] | 46 | 113 | Backlog!$F$46:$F$113 | 1 | 46
74 | 4.1.1 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 1 | 1 | 8 | [70 empty] | 75 | 113 | Backlog!$F$75:$F$113 | 29 | 75
80 | 4.2.2 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 2 | 4 | 2 | [70 empty] | 81 | 113 | Backlog!$F$81:$F$113 | 6 | 81
85 | 4.3.2 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 2 | 4 | 1 | [70 empty] | 86 | 113 | Backlog!$F$86:$F$113 | 5 | 86
91 | 5.1.3 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 3 | 1 | 3 | [70 empty] | 92 | 113 | Backlog!$F$92:$F$113 | 6 | 92
96 | 5.2.3 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 3 | 1 | 3 | [70 empty] | 97 | 113 | Backlog!$F$97:$F$113 | 5 | 97
100 | 6.1.2 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 2 | 1 | 2 | [70 empty] | 101 | 113 | Backlog!$F$101:$F$113 | 4 | 101
105 | 6.2.2 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 2 | 1 | 2 | [70 empty] | 106 | 113 | Backlog!$F$106:$F$113 | 5 | 106
110 | 7.1.2 | Documentation | Documentation | Documentation itération 2 | 1 | 4 | [70 empty] | 111 | 113 | Backlog!$F$111:$F$113 | 5 | 111
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°3
[7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°3 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-07-14 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 70 | Fin | 2014-08-01 | 70 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 70 | 66.3158 | 62.6316 | 58.9474 | 55.2632 | 51.5789 | 47.8947 | 44.2105 | 40.5263 | 36.8421 | 33.1579 | 29.4737 | 25.7895 | 22.1053 | 18.4211 | 14.7368 | 11.0526 | 7.3684 | 3.6842
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 113 | Backlog!$F$1:$F$113 |  | 1
46 | 3.1.1 | Android | Capteurs | Lire un QRCode | 5 | 2 | [70 empty] | 47 | 113 | Backlog!$F$47:$F$113 | 46 | 47
47 | 3.1.2 | Android | Capteurs | Lire un NFC | 5 | 3 | [70 empty] | 48 | 113 | Backlog!$F$48:$F$113 | 1 | 48
48 | 3.1.3 | Android | Capteurs | Lire les coordonnées GPS | 5 | 3 | [70 empty] | 49 | 113 | Backlog!$F$49:$F$113 | 1 | 49
49 | 3.1.4 | Android | Capteurs | Gestion de modes | 5 | 2 | [70 empty] | 50 | 113 | Backlog!$F$50:$F$113 | 1 | 50
50 | 3.1.5 | Android | Capteurs | Mode intérieur | 6 | 2 | [70 empty] | 51 | 113 | Backlog!$F$51:$F$113 | 1 | 51
51 | 3.1.6 | Android | Capteurs | Mode extérieur | 6 | 1 | [70 empty] | 52 | 113 | Backlog!$F$52:$F$113 | 1 | 52
52 | 3.1.7 | Android | Capteurs | Lire un Ibeacon | 6 | 3 | [70 empty] | 53 | 113 | Backlog!$F$53:$F$113 | 1 | 53
53 | 3.2.1 | Android | Media | Afficher une vidéo YouTube | 4 | 2 | [70 empty] | 54 | 113 | Backlog!$F$54:$F$113 | 1 | 54
54 | 3.2.2 | Android | Media | Afficher un PDF | 4 | 2 | [70 empty] | 55 | 113 | Backlog!$F$55:$F$113 | 1 | 55
55 | 3.2.3 | Android | Media | Jouer un MP3 ( streaming) | 5 | 2 | [70 empty] | 56 | 113 | Backlog!$F$56:$F$113 | 1 | 56
56 | 3.2.4 | Android | Media | Jouer une vidéo (streaming) | 5 | 4 | [70 empty] | 57 | 113 | Backlog!$F$57:$F$113 | 1 | 57
57 | 3.2.5 | Android | Media | Afficher une vidéo Dailymotion | 5 | 2 | [70 empty] | 58 | 113 | Backlog!$F$58:$F$113 | 1 | 58
58 | 3.2.6 | Android | Media | Afficher une page Web | 4 | 3 | [70 empty] | 59 | 113 | Backlog!$F$59:$F$113 | 1 | 59
63 | 3.3.4 | Android | IHM | Navigation Simple | 5 | 3 | [70 empty] | 64 | 113 | Backlog!$F$64:$F$113 | 5 | 64
65 | 3.4.1 | Android | Général | Conception archi Evenements, Capteurs, Points d'intérêt | 4 | 5 | [70 empty] | 66 | 113 | Backlog!$F$66:$F$113 | 2 | 66
66 | 3.4.2 | Android | Général | Réactions aux événements | 4 | 6 | [70 empty] | 67 | 113 | Backlog!$F$67:$F$113 | 1 | 67
75 | 4.1.2 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 2 | 1 | 8 | [70 empty] | 76 | 113 | Backlog!$F$76:$F$113 | 9 | 76
81 | 4.2.3 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 3 | 4 | 2 | [70 empty] | 82 | 113 | Backlog!$F$82:$F$113 | 6 | 82
86 | 4.3.3 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 3 | 4 | 1 | [70 empty] | 87 | 113 | Backlog!$F$87:$F$113 | 5 | 87
92 | 5.1.4 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 4 | 1 | 3 | [70 empty] | 93 | 113 | Backlog!$F$93:$F$113 | 6 | 93
97 | 5.2.4 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 4 | 1 | 3 | [70 empty] | 98 | 113 | Backlog!$F$98:$F$113 | 5 | 98
101 | 6.1.3 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 3 | 1 | 2 | [70 empty] | 102 | 113 | Backlog!$F$102:$F$113 | 4 | 102
106 | 6.2.3 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 3 | 1 | 2 | [70 empty] | 107 | 113 | Backlog!$F$107:$F$113 | 5 | 107
111 | 7.1.3 | Documentation | Documentation | Documentation itération 3 | 1 | 4 | [70 empty] | 112 | 113 | Backlog!$F$112:$F$113 | 5 | 112
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°4
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°4 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-08-04 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 62 | Fin | 2014-08-22 | 62 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 62 | 58.7368 | 55.4737 | 52.2105 | 48.9474 | 45.6842 | 42.4211 | 39.1579 | 35.8947 | 32.6316 | 29.3684 | 26.1053 | 22.8421 | 19.5789 | 16.3158 | 13.0526 | 9.7895 | 6.5263 | 3.2632
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 113 | Backlog!$F$1:$F$113 |  | 1
59 | 3.2.7 | Android | Media | Afficher un média du BO | 4 | 6 | [70 empty] | 60 | 113 | Backlog!$F$60:$F$113 | 59 | 60
60 | 3.3.1 | Android | IHM | Afficher une scène (simple) du BO | 5 | 4 | [70 empty] | 61 | 113 | Backlog!$F$61:$F$113 | 1 | 61
61 | 3.3.2 | Android | IHM | Afficher une scène (avancée) du BO | 6 | 8 | [70 empty] | 62 | 113 | Backlog!$F$62:$F$113 | 1 | 62
62 | 3.3.3 | Android | IHM | Afficher un parcours du BO | 5 | 8 | [70 empty] | 63 | 113 | Backlog!$F$63:$F$113 | 1 | 63
64 | 3.3.5 | Android | IHM | Navigation Avancée | 5 | 6 | [70 empty] | 65 | 113 | Backlog!$F$65:$F$113 | 2 | 65
67 | 3.4.3 | Android | Général | Connexion/Deconnexion via API | 7 | 5 | [70 empty] | 68 | 113 | Backlog!$F$68:$F$113 | 3 | 68
76 | 4.1.3 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 3 | 1 | 8 | [70 empty] | 77 | 113 | Backlog!$F$77:$F$113 | 9 | 77
82 | 4.2.4 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 4 | 4 | 2 | [70 empty] | 83 | 113 | Backlog!$F$83:$F$113 | 6 | 83
87 | 4.3.4 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 4 | 4 | 1 | [70 empty] | 88 | 113 | Backlog!$F$88:$F$113 | 5 | 88
93 | 5.1.5 | Conception & Spec | Conception | Conception pré-itération 5 | 1 | 3 | [70 empty] | 94 | 113 | Backlog!$F$94:$F$113 | 6 | 94
98 | 5.2.5 | Conception & Spec | Spécification | Spécification pré-itération 5 | 1 | 3 | [70 empty] | 99 | 113 | Backlog!$F$99:$F$113 | 5 | 99
102 | 6.1.4 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 4 | 1 | 2 | [70 empty] | 103 | 113 | Backlog!$F$103:$F$113 | 4 | 103
107 | 6.2.4 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 4 | 1 | 2 | [70 empty] | 108 | 113 | Backlog!$F$108:$F$113 | 5 | 108
112 | 7.1.4 | Documentation | Documentation | Documentation itération 4 | 1 | 4 | [70 empty] | 113 | 113 | Backlog!$F$113:$F$113 | 5 | 113
#VALUE! | [78 empty] | #VALUE! | #N/A
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | [76 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## SPRINT N°5
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5 |  |  |  | 19 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT N°5 |  | Total RAF (J.H) | Début | 2014-08-25 | Total Charges RTU Planifiées (J.H) | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | [53 empty] | Colonne N° Sprint Backlog
|  |  | 50 | Fin | 2014-09-12 | 50 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | [53 empty] | 6
| 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 50 | 47.3684 | 44.7368 | 42.1053 | 39.4737 | 36.8421 | 34.2105 | 31.5789 | 28.9474 | 26.3158 | 23.6842 | 21.0526 | 18.4211 | 15.7895 | 13.1579 | 10.5263 | 7.8947 | 5.2632 | 2.6316
| Identifiant | Fonction Majeure | Sous-Fonction | Exigences | Priorité | Charge J.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1 | 113 | Backlog!$F$1:$F$113 |  | 1
68 | 3.5.1 | Android | Admin | Upload PDF | 7 | 3 | [70 empty] | 69 | 113 | Backlog!$F$69:$F$113 | 68 | 69
69 | 3.5.2 | Android | Admin | Upload MP3 | 7 | 3 | [70 empty] | 70 | 113 | Backlog!$F$70:$F$113 | 1 | 70
70 | 3.5.3 | Android | Admin | Upload Dailymotion | 7 | 8 | [70 empty] | 71 | 113 | Backlog!$F$71:$F$113 | 1 | 71
71 | 3.5.4 | Android | Admin | Upload autres fichiers | 7 | 4 | [70 empty] | 72 | 113 | Backlog!$F$72:$F$113 | 1 | 72
72 | 3.5.5 | Android | Admin | Upload Video Youtube | 7 | 3 | [70 empty] | 73 | 113 | Backlog!$F$73:$F$113 | 1 | 73
73 | 3.5.6 | Android | Admin | CRUD Scene via API | 7 | 10 | [70 empty] | 74 | 113 | Backlog!$F$74:$F$113 | 1 | 74
77 | 4.1.4 | Contrôle & Tests | Retours sur itération précédente | Retours sur itération 4 | 1 | 8 | [70 empty] | 78 | 113 | Backlog!$F$78:$F$113 | 4 | 78
83 | 4.2.5 | Contrôle & Tests | Tests Fonctionnels | Tests Fonctionnels itération 5 | 4 | 2 | [70 empty] | 84 | 113 | Backlog!$F$84:$F$113 | 6 | 84
88 | 4.3.5 | Contrôle & Tests | Livraison & Packaging | Livraison & Packaging itération 5 | 4 | 1 | [70 empty] | 89 | 113 | Backlog!$F$89:$F$113 | 5 | 89
103 | 6.1.5 | Gestion de projet | Réunions | Réunions itération 5 | 1 | 2 | [70 empty] | 104 | 113 | Backlog!$F$104:$F$113 | 15 | 104
108 | 6.2.5 | Gestion de projet | Backlog | Mise à jour Backlog itération 5 | 1 | 2 | [70 empty] | 109 | 113 | Backlog!$F$109:$F$113 | 5 | 109
113 | 7.1.5 | Documentation | Documentation | Documentation itération 5 | 1 | 4 | [70 empty] | 114 | 113 | Backlog!$F$114:$F$113 | 5 | 114
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 115 | 113 | Backlog!$F$115:$F$113 | 1 | 115
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 116 | 113 | Backlog!$F$116:$F$113 | 1 | 116
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 117 | 113 | Backlog!$F$117:$F$113 | 1 | 117
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 118 | 113 | Backlog!$F$118:$F$113 | 1 | 118
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 119 | 113 | Backlog!$F$119:$F$113 | 1 | 119
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 120 | 113 | Backlog!$F$120:$F$113 | 1 | 120
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 121 | 113 | Backlog!$F$121:$F$113 | 1 | 121
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 122 | 113 | Backlog!$F$122:$F$113 | 1 | 122
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 123 | 113 | Backlog!$F$123:$F$113 | 1 | 123
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 124 | 113 | Backlog!$F$124:$F$113 | 1 | 124
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 125 | 113 | Backlog!$F$125:$F$113 | 1 | 125
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 126 | 113 | Backlog!$F$126:$F$113 | 1 | 126
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 127 | 113 | Backlog!$F$127:$F$113 | 1 | 127
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 128 | 113 | Backlog!$F$128:$F$113 | 1 | 128
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 129 | 113 | Backlog!$F$129:$F$113 | 1 | 129
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 130 | 113 | Backlog!$F$130:$F$113 | 1 | 130
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 131 | 113 | Backlog!$F$131:$F$113 | 1 | 131
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 132 | 113 | Backlog!$F$132:$F$113 | 1 | 132
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 133 | 113 | Backlog!$F$133:$F$113 | 1 | 133
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 134 | 113 | Backlog!$F$134:$F$113 | 1 | 134
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 135 | 113 | Backlog!$F$135:$F$113 | 1 | 135
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 136 | 113 | Backlog!$F$136:$F$113 | 1 | 136
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 137 | 113 | Backlog!$F$137:$F$113 | 1 | 137
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 138 | 113 | Backlog!$F$138:$F$113 | 1 | 138

## Liste SFD
ID | SFD( Référence à Créer )
1

## Charges Disponibles
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | SPRINT N° 1 | [14 empty] | SPRINT N° 2 | [14 empty] | SPRINT N° 3 | [14 empty] | SPRINT N° 4 | [14 empty] | SPRINT N° 5 | [14 empty] | Cloture | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote | [14 empty] | Phase Pilote
Nom | Prénom | Trigramme | Role | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23
 | time axis 2014-06-02 to 2015-10-23
Verney | Benjamin | CP | Chef de projet | 2014-06-02: 1; 2014-06-03: 1; 2014-06-04: 1; 2014-06-05: 1; 2014-06-06: 1; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 1; 2014-06-11: 1; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1; 2014-09-29: 1; 2014-09-30: 1; 2014-10-01: 1; 2014-10-02: 1; 2014-10-03: 1; 2014-10-06: 1; 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 1; 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 1
?????? | Tony | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1
Lienard | Thomas | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 1; 2014-06-03: 1; 2014-06-04: 1; 2014-06-05: 1; 2014-06-06: 1; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 1; 2014-06-11: 1; 2014-06-12: 1; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1
SAADOU | ?????? | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-06-12: 0; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1
Leblond | ?????? | DEV | Developpeur | 2014-06-02: 0; 2014-06-03: 0; 2014-06-04: 0; 2014-06-05: 0; 2014-06-06: 0; 2014-06-09: 0; 2014-06-10: 0; 2014-06-11: 0; 2014-06-12: 0; 2014-06-13: 1; 2014-06-16: 1; 2014-06-17: 1; 2014-06-18: 1; 2014-06-19: 1; 2014-06-20: 1; 2014-06-23: 1; 2014-06-24: 1; 2014-06-25: 1; 2014-06-26: 1; 2014-06-27: 1; 2014-06-30: 1; 2014-07-01: 1; 2014-07-02: 1; 2014-07-03: 1; 2014-07-04: 1; 2014-07-07: 1; 2014-07-08: 1; 2014-07-09: 1; 2014-07-10: 1; 2014-07-11: 1; 2014-07-14: 0; 2014-07-15: 1; 2014-07-16: 1; 2014-07-17: 1; 2014-07-18: 1; 2014-07-21: 1; 2014-07-22: 1; 2014-07-23: 1; 2014-07-24: 1; 2014-07-25: 1; 2014-07-28: 1; 2014-07-29: 1; 2014-07-30: 1; 2014-07-31: 1; 2014-08-01: 1; 2014-08-04: 1; 2014-08-05: 1; 2014-08-06: 1; 2014-08-07: 1; 2014-08-08: 1; 2014-08-11: 1; 2014-08-12: 1; 2014-08-13: 1; 2014-08-14: 1; 2014-08-15: 0; 2014-08-18: 1; 2014-08-19: 1; 2014-08-20: 1; 2014-08-21: 1; 2014-08-22: 1; 2014-08-25: 1; 2014-08-26: 1; 2014-08-27: 1; 2014-08-28: 1; 2014-08-29: 1; 2014-09-01: 1; 2014-09-02: 1; 2014-09-03: 1; 2014-09-04: 1; 2014-09-05: 1; 2014-09-08: 1; 2014-09-09: 1; 2014-09-10: 1; 2014-09-11: 1; 2014-09-12: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1
Formulas:
TRUE = IF(F2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")
TRUE = IF(G2,IF(WEEKDAY([TRUE])=6,[TRUE]+3,[TRUE]+1),"")